# Приложение  2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

От 09.07.2019 г.  № 373

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по исправлению технической ошибки в схеме теплоснабжения Чебаркульского городского округа. Книга №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка Постановления «О проведении публичных слушаний…» | До 09.07.2019 г. | Еремин О.В. Селезнева Н.С. |
| 2. | Размещение Постановления «О проведении публичных слушаний…» и информации на официальных стендах для обнародования, и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru | 09.07.2019 г. | Члены рабочей группы |
| 3. | Опубликование объявления о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации. | 09.07.2019 г. |  |
| 4. | Определение и утверждение списка приглашенных | 30.07.2019 г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 30.07.2019 г. | Члены рабочей группы |
| 6. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы для подготовки проекта рекомендаций публичных слушаний. | 30.07.2019 г. | Члены рабочей группы |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний. | 05.08.2019 г. | Члены рабочей группы |
| 8. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 05.08.2019г. | Члены рабочей группы |
| 9. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 12.08.2019 г. | Члены рабочей группы |
| 10. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 12.08.2019 г. |  |
| 11. | Экспертиза приложения к книге №1 с исправленной ошибкой . | 13.08.2019г. | Члены рабочей группы |
| 12. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 13.08.2019 г. | Члены рабочей группы |
| 13. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний | 13.08.2019 г. | Члены рабочей группы |