# Приложение 3

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от__________ 2017г.  №______

# ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа»

| № п/п | Наименование работ | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа» | 23.11.2017 г. | Шацкий С.В. Селезнева Н.С. |
| 2. | Размещение проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа» на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru, в официальном печатном издании | 30.11.2017 г. | Шацкий С.В. |
| 3. | Проведение работ по подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа» | 24.11.2017 г. | Члены комиссии |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | 27.11.2017 г. | Члены комиссии |
| 5. | Опубликование проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа» | 30.11.2017г. | Члены комиссии |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 29.01.2018г. | Коростелёва А.В. |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа» | 29.01.2018 г. | Шацкий С.В. Коростелёва А.В. |
| 8. | Рассмотрение комиссией по подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа» предложений, поступивших от заинтересованных лиц | до 29.01.2018г. | Члены комиссии |
| 9. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 02.02.2018 г. | Коростелёва А.В. |
| 10. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 02.02.2018 г. | Коростелёва А.В. |
| 11. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 08.02.2018г. | Шацкий С.В. Селезнева Н.С. |
| 12. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 09.02.2018г. | Шацкий С.В. Коростелёва А.В. |
| 13. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний, в официальном печатном издании | 12.02.2018 г. | Коростелёва А.В. |
| 14. | Рассмотрение и утверждения проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа» | 01.03.2018г. | Шацкий С.В. |
| 15. | Опубликование проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа» | 12.03.2018г. | Шацкий С.В. |
| 16. | Размещение утвержденное внесение в Генеральный план и Правила землепользования и застройки на сайте ФГИС ТП | 03.03.2018г. | Шацкий С.В. |

# Исполняющий обязанности заместителя

# главы Чебаркульского городского округа

# по городскому хозяйству                                                                          Ю.С. Заневский