**Информация**

по результатам совместного с КСП Челябинской области экспертно-аналитического мероприятия «Анализ практики реализации инициативного

бюджетирования в Челябинской области, в том числе в сложившихся экономических условиях в 2022 году»

от 18 июля 2022 года г.Чебаркуль

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

п.12 раздела II Плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» (далее КСК ЧГО) на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетного комитета Чебаркульского городского округа от 21.12.2021 г. № 26 (с изменениями) и Соглашение от 18.04.2022 г. №10-18/68 о проведении совместного экспертно-аналитического мероприятия с КСП Челябинской области и КСК муниципального образования «Чебаркульский городской округ».

2.Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Анализ практики реализации инициативного бюджетирования в Чебаркульском городском округе.

3.Объект экспертно-аналитического мероприятия:

-Администрация Чебаркульского городского округа.

4.Цель экспертно-аналитического мероприятия:

Анализ практики реализации инициативного бюджетирования в Челябинской области, в том числе в сложившихся экономических условиях в 2022 году.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E36B8E47F9C6147571E45C848E756DFFCD4195DCB95D828DEE2E2AE54CF3641C6B3AFCCAF211D1629CB08E1C8EME17J) от 20.07.2020 N 236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее также - Федеральный закон N 236-ФЗ) с 1 января 2021 года вводится дополнительная форма участия населения в осуществлении местного самоуправления - инициативные проекты.

Изменения, внесенные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E36B8E47F9C6147571E45C848E756DFFCD4195DCB95D828DEE2E2AE54CF3641C6B3AFCCAF211D1629CB08E1C8EME17J) N 236-ФЗ, позволяют уполномоченным субъектам инициировать и вносить в местные администрации инициативные проекты по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления. Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E36B8E47F9C6147571E45C848E756DFFCD4195DCB95D828DEE2E2AE54CF3641C6B3AFCCAF211D1629CB08E1C8EME17J) также определены нормы, предусматривающие принятие ряда нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления, в том числе устанавливающих порядки выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора.

**Обозначения и сокращения**

ИБ –инициативное бюджетирование

ИП –инициативный проект

МО – муниципальное образование

НПА –нормативный правовой акт

ОМСУ-органы местного самоуправления

РФ –Российская Федерация

В соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке и реализации практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации», утвержденными Министерством финансов РФ (в ред. от 22.12.2021 – далее по тексту Методические рекомендации Минфина) Порядок реализации практики ИБ представляет собой совокупность механизмов, процедур и параметров, выбираемых разработчиками в зависимости от поставленных целей, а также с учетом административно-территориальных, демографических факторов, финансовых ресурсов, местных традиций и т.д. в субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании, реализующем практику ИБ. Основными элементами реализации практики ИБ являются:

-выдвижение ИП, включая их инициирование и общественные обсуждения, и внесение на рассмотрение субъекта, реализующего практику ИБ;

-рассмотрение ИП, включая их технический анализ, доработку и предварительный отбор;

-конкурсный отбор и утверждение ИП для реализации.

Последний этап цикла реализации практики ИБ - реализация ИП и общественный контроль - для всех моделей ИБ осуществляются единым образом, и регулируется соответствующими законодательными актами.

Выбор конкретных механизмов реализации этих основных элементов определяет дальнейшие действия по реализации практики ИБ.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Челябинской области от 22 декабря 2020 года №288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», решениями Собрания депутатов ЧГО от 28.12.2020 г. №48 и №49 утверждены Положение о реализации инициативных проектов в Чебаркульском городском округе (в редакции от 01.02.2022 г. – далее по тексту Положение о реализации ИП) и Положение о реализации Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. №288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории Чебаркульского городского округа (в редакции 02.02.2021 г. - далее по тексту Положение о реализации закона №288-ЗО).

Согласно Методическим рекомендациям Минфина Положением о реализации ИБ определена модель практики ИБ, реализуемая в Чебаркульском городском округе (далее по тексту –ЧГО) исходя из административно-территориального устройства субъекта: **МО, состоящее из одного среднего или крупного города без внутреннего деления (более нескольких десятков тысяч жителей)**.

***2021 год***

Согласно представленным документам для реализации в 2021 году было выдвинуто 11 инициативных проектов.

Инициаторами всех ИП являлись инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования. Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению и обсуждению ИП осуществлялось через Интернет сайты, социальные сети, прямые контакты с гражданами, публикации в СМИ, в т.ч. в координации с администрацией ЧГО.

Общественное рассмотрение и обсуждение ИП осуществлялось путем проведения собрания граждан и путем электронного голосования. Распоряжения администрации ЧГО о проведении электронного голосования за реализацию ИП и об утверждении итогов электронного голосования за реализацию ИП размещались в сети интернет на официальном сайте Администрации ЧГО.

Все 11 ИП внесены в администрацию ЧГО в установленном порядке на бумажных носителях.

Распоряжением администрации ЧГО от 22.01.2021 г. №38-р определены уполномоченные органы по реализации инициативных проектов в Чебаркульском городском округе, ответственные за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов:

*-на объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства Чебаркульского городского округа* - Управление ЖКХ администрации Чебаркульского городского округа;  
*-на объекты и реализацию мероприятий в спортивно-оздоровительной сфере -* Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа;  
*- в сфере образования* - Управление образования администрации Чебаркульского городского округа;  
*- в сфере культуры* - Управление культуры администрации Чебаркульского городского округа;  
- в социальной сфере - Управление социальной защиты населения Чебаркульского городского округа.

Первоначально Регламент взаимодействия администрации Чебаркульского городского округа с инициаторами проектов, реализуемых на территории Чебаркульского городского округа, утвержден распоряжением администрации ЧГО от 25.01.2021 г. №39-р.

После соответствующего рассмотрения все 11 ИП согласно распоряжению администрации ЧГО от 03.03.2021 г. №85-р допущены к конкурсному отбору.

В целях выявления мнения граждан по поводу востребованности ИП, представленных на конкурсный отбор все ИП прошли электронное голосование в соответствии с Порядком проведения на территории Чебаркульского городского округа электронного голосования граждан в отношении инициативных проектов, допущенных к конкурсу, утвержденным постановлением администрации ЧГО от 29.01.2021 г. №44.

В ходе проведения мероприятия представлены распоряжение администрации ЧГО от 09.03.2021 г. №96-р о проведении электронного голосования за реализацию 11 ИП допущенных к конкурсному отбору согласно распоряжению администрации ЧГО от 03.03.2021 г. №85-р и распоряжение администрации ЧГО от 30.03.2021 г. №135-р об утверждении итогов электронного голосования за реализации ИП.

Состав комиссии по проведению конкурсного отбора проектов ИБ утвержден распоряжением администрации ЧГО от 22.01.2021 г. №37-р.

Согласно протоколу №1 от 30.03.2021 г. заседания конкурсной комиссии Чебаркульского городского округа Челябинской области по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по результатам конкурсного отбора принято решение с учетом утвержденного Рейтинга ИП (приложение 3 к протоколу) :

-о признании прошедшими конкурсный отбор шесть ИП, набравшие наибольшее количество баллов, в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ИП | Заявленная стоимость проекта, руб. | Количество баллов |
| Ремонт открытой танцплощадки по адресу: г. Чебаркуль, ул. Дзержинского,11 | 750 000 | 14 |
| Устройство уличного освещения в микрорайоне Южный г. Чебаркуль. (ул. Пустозеровская, Весенняя, Осенняя, Летняя, Степана Кузнецова, Курганная) | 1 187 354 | 12 |
| Замена оконных блоков (24 шт.) в МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 6 первой категории", г. Чебаркуль, ул. Крылова, 16. | 2 500 000 | 10 |
| Установка приточной вентиляции МАУ «Ледовый дворец Уральская звезда» имени Валерия Харламова г.Чебаркуль ул.Ленина, д.3 лит12. | 424 058,50 | 10 |
| Установка откосов и отливов в подтрибунных помещениях МАУ «Ледовый дворец Уральская звезда» имени Валерия Харламова г.Чебаркуль ул.Ленина, д.3 лит12. | 250 000 | 10 |
| Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, ограждения и озеленения, установка малых архитектурных форм в Парке Победы г. Чебаркуль, ул.Калинина,14 | 3 644 024 | 10 |
|  | 8 755 436,50 |  |

- о признании **не прошедшими конкурсный отбор** пяти ИП в связи **с отсутствием** средств местного бюджета в объеме средств необходимых для реализации данных ИП:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ИП | Заявленная стоимость проекта, руб. | Количество баллов |
| Ремонт и оснащение оборудованием медицинского пункта МАУ "Физкультура и спорт", объект расположен по адресу: г.Чебаркуль, ул. Электростальская, 1-а. | 932 564 | 9 |
| Ремонт тёплого пола в большой ванне плавательного бассейна МАУ "Физкультура и спорт", объект находится по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, 5-а. | 507 576 | 9 |
| Ремонт кровли здания УСЗН (социально-значимый объект, посещаемый жителями городского округа). Объект расположен по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, 46-А. | 320 678 | 9 |
| Приобретение бортового автомобиля ГАЗель с целью благоустройства городского кладбища. | 1 300 000 | 8 |
| Приобретение экскаватора-погрузчика с гидромолотом для МУП «Теплоком» с целью оперативного выполнения ремонта инженерных сетей города. | 7 638 000 | 8 |
|  | 10 698 818 |  |

Распоряжение Администрации ЧГО от 31.03.2021 г. №141-р «О поддержке инициативных проектов в целях их дальнейшей реализации в ЧГО в 2021 году", в соответствии с протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора ИП от 30.03.2021 №1 в отношении шести ИП принято решение об их поддержке и дальнейшей реализации в 2021 году.

Согласно пункту 39 Положения о реализации ИП в случае увеличения бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов в соответствии с внесением изменений в решение представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования, комиссия признает прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор инициативный проект (инициативные проекты), который (которые) набрал (набрали) наибольшее количество баллов по сравнению с другими инициативными проектами и был признан (были признаны) не прошедшим (не прошедшими) конкурсный отбор вследствие отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации данного (данных) инициативного проекта (инициативных проектов).

Также в 2021 году в соответствии с пунктом 39 статьи 7 Положения о реализации ИП на основании:

1.П.4 и п.5 ст.5 Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. №288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета».

2.Распоряжения Правительства Челябинской области от 18.05.2021 г. №283-рп «О распределении дополнительных субсидий местным бюджетам».

3. Рейтинга инициативных проектов, утвержденного Протоколом заседания конкурсной комиссии Чебаркульского городского округа Челябинской области по проведению конкурсного отбора инициативных проектов №1 от 30.03.2021 г.

Согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии Чебаркульского городского округа по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования №2 от 25.05.2021 г. было принято решение:

-о признании прошедшими конкурсный отбор инициативные проекты, в виду увеличения ассигнований областного бюджета, которые набрали наибольшее количество баллов по сравнению с другими инициативными проектами и были признаны не прошедшими конкурсный отбор вследствие отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимых для реализации данных инициативных проектов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ИП | Заявленная стоимость проекта, руб. | Количество баллов |
| Ремонт и оснащение оборудованием медицинского пункта МАУ "Физкультура и спорт", объект расположен по адресу: г.Чебаркуль, ул. Электростальская, 1-а. | 932 564 | 9 |
| Ремонт тёплого пола в большой ванне плавательного бассейна МАУ "Физкультура и спорт", объект находится по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, 5-а. | 507 576 | 9 |
| Ремонт кровли здания УСЗН (социально-значимый объект, посещаемый жителями городского округа). Объект расположен по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, 46-А. | 320 678 | 9 |
| Приобретение бортового автомобиля ГАЗель с целью благоустройства городского кладбища. | 1 300 000 | 8 |
|  | 3 060 818 |  |

-о признании не прошедшими конкурсный отбор инициативные проекты, в связи с отсутствием средств местного бюджета в объеме средств, необходимых для реализации данных инициативных проектов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ИП | Заявленная стоимость проекта, руб. | Количество баллов |
| Приобретение экскаватора-погрузчика с гидромолотом для МУП «Теплоком» с целью оперативного выполнения ремонта инженерных сетей города. | 7 638 000 | 8 |

Распоряжением Администрации ЧГО от 25.05.2021 г. №271-р "О поддержке инициативных проектов в целях их дальнейшей реализации в ЧГО в 2021 году", в соответствии с протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора ИП от 25.05.2021 №2 в отношении четырех ИП принято решение об их поддержке и дальнейшей реализации в 2021 году.

Решением Собрания депутатов ЧГО «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 28.12.2020 г. №52 на реализацию ИП в 2021 году предусмотрено 11 816,3 тыс.руб., в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 11 774,5 тыс.руб., средств местного бюджета -11,8 тыс.руб.; инициативных платежей -30,0 тыс.руб.

Кассовое исполнение контрактов по реализации ИП в 2021 году составило 11 429,0 тыс.руб., в т.ч.: за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета -11 387,7 тыс.руб., средства местного бюджета -11,8 тыс.руб.; инициативных платежей – 30, 0 тыс.руб.

Остатки ассигнований за счет экономии от торгов по ИП "Устройство уличного освещения в микрорайоне Южный г.Чебаркуль (ул.Пустозеровская, Весенняя, Осенняя, Летняя,Степана Кузнецова, Курганная") и ИП "Приобретение бортового автомобиля ГАЗель с целью благоустройства городского кладбища" по итогам года не освоены (средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета).

***2022 год***

Согласно представленным документам для реализации в 2022 году по состоянию на 01.06.2022 г. было выдвинуто 6 инициативных проектов.

Инициаторами всех ИП являлись инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования. Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению и обсуждению ИП осуществлялось через Интернет сайты, социальные сети, прямые контакты с гражданами, публикации в СМИ.

Общественное рассмотрение и обсуждение ИП путем проведения собрания граждан и путем электронного голосования.

Все 6 ИП внесены в администрацию ЧГО в установленном порядке на бумажных носителях.

Постановлением администрации ЧГО от 14.02.2022 г. №75 «Об уполномоченных органах по реализации инициативных проектов в Чебаркульском городском округе» определены:

- уполномоченный орган, ответственный за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а также за организационно-техническое обеспечение деятельности работы комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в Чебаркульском городском округе - Финансовое управление администрации Чебаркульского городского округа;

-уполномоченный орган, ответственный за рассмотрение заявлений и подготовку по определению части территории города, на которой могут реализовываться инициативные проекты - отдел архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа;

-уполномоченный орган, ответственный за проведение электронного голосования, опубликование и размещение на официальном сайте Чебаркульского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет инициативных проектов, иной информации, связанной с их внесением, рассмотрением и реализацией - отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Чебаркульского городского округа.

-уполномоченный орган ответственный непосредственно за реализацию инициативных проектов в Чебаркульском городском округе:

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории города - Управление ЖКХ администрации Чебаркульского городского округа;

- в спортивно-оздоровительной сфере - Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа;

- в сфере образования - Управление образования администрации Чебаркульского городского округа;

- в сфере культуры - Управление культуры администрации Чебаркульского городского округа;

- в социальной сфере - Управление социальной защиты населения Чебаркульского городского округа.

Новый Регламент взаимодействия администрации Чебаркульского городского округа с инициаторами проектов, реализуемых на территории Чебаркульского городского округа, утвержден постановлением администрации ЧГО от 04.02.2022 г. №54.

После соответствующего рассмотрения все 6 ИП согласно распоряжению администрации ЧГО от 02.03.2022 г. №93-р допущены к конкурсному отбору.

В целях выявления мнения граждан по поводу востребованности ИП, представленных на конкурсный отбор все ИП прошли электронное голосование.

В ходе проведения мероприятия представлены распоряжение администрации ЧГО от 03.03.2022 г. №97-р о проведении электронного голосования за реализацию 6 ИП допущенных к конкурсному отбору согласно распоряжению администрации ЧГО от 02.02.2022 г. №93-р и распоряжение администрации ЧГО от 25.03.2022 г. №135-р об утверждении итогов электронного голосования за реализации ИП.

Состав комиссии по проведению конкурсного отбора проектов ИБ утвержден постановлением администрации ЧГО от 11.02.2022 г. №70, с учетом Решения Собрания депутатов ЧГО от 01.02.2022 г. №272/185 «Об утверждении части муниципальной конкурсной комиссии для реализации инициативных проектов в Чебаркульском городском округе из состава представительного органа».

Согласно протоколу №1 от 30.03.2022 г. заседания конкурсной комиссии Чебаркульского городского округа по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по результатам конкурсного отбора принято решение с учетом утвержденного Рейтинга ИП (приложение 3 к протоколу):

-о признании победителем конкурсного отбора ИП набравший наибольшее количества баллов - Восстановление спортивной площадки и установка хоккейной коробки ул.Елагина" (стоимость проекта 1 152 300,00 руб.) -26 баллов;

-о признании прошедшими конкурсный отбор следующие ИП:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ИП | Заявленная стоимость проекта, руб. | Количество баллов |
| "Капитальный ремонт МБДОУ "ДС №35" | 3 645 000,00 | 19 |
| "Ремонт автономной котельной в здании по адресу ул.Шоссейная,9/2" | 928 561,00 | 21 |
| "Ремонт наружных сетей теплоснабжения от здания ул.Шоссейная,9/2 до здания ул.Шоссейная,9" | 1 089 379,00 | 20 |
| "Благоустройство парка "Победы" | 9 167 502,00 | 15 |
| "Закупка профессионального уличного звукового оборудования, для проведения уличных массовых мероприятий на центральных площадках города" | 2 200 760,00 | 15 |

Для проведения конкурсного отбора использовалась разработанная и утвержденная Методика начисления баллов по критериям конкурсного отбора инициативных проектов (приложение 1 к протоколу №1 от 30.03.2022 г.)

Распоряжение Администрации ЧГО от 31.03.2022 г. №155-р «О поддержке инициативных проектов в целях их дальнейшей реализации в ЧГО в 2022 году", в соответствии с протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора ИП от 30.03.2022 №1 в отношении шести ИП принято решение об их поддержке и дальнейшей реализации в 2022 году, в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инициативного проекта | Стоимость, руб. |
| 1 | Капитальный ремонт МБДОУ «ДС №35». | 3 645 000,00 |
| 2 | Восстановление спортивной площадки и установка хоккейной коробки ул. Елагина. | 1 152 300,00 ( в том числе инициативные платежи  70 000,00 руб.) |
| 3 | Ремонт автономной котельной в здании по адресу: ул.Шоссейная,9/2. | 928 561,00 ( в том числе инициативные платежи  1 000,00 руб.) |
| 4 | Ремонт наружных сетей теплоснабжения от здания ул.Шоссейная, 9/2 до здания ул.Шоссейная,9. | 1 089 379,00 ( в том числе инициативные платежи  1 000,00 руб.) |
| 5 | Благоустройство парка «Победы». | 9 167 502,00 |
| 6 | Закупка профессионального уличного звукового оборудования, для проведения уличных массовых мероприятий на центральных площадках города. | 2 200 760,00 ( в том числе инициативные платежи  6 760,00 руб.) |

Решением Собрания депутатов ЧГО «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 21.12.2021 г. №247 на реализацию ИП в 2022 году по состоянию на 01.06.2022 г. предусмотрено 18 185,0 тыс.руб., в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 18 088,1 тыс.руб., средств местного бюджета -18,1 тыс.руб.; инициативных платежей -78,8 тыс.руб.

Кассовое исполнение контрактов по реализации ИП в 2022 по состоянию на 01.06.2022 году не осуществлялось.

Стоимость ИП реализуемых в 2022 году составила 18 185,0 тыс.руб. По состоянию на 01.06.2022 г. объем средств в соответствии с уже заключенными контрактами на реализацию ИП составил 10 923,7 тыс.руб.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ типологии ИП, одобренных на реализацию в 2021 и 2022 годах.

В 2021 году было одобрена реализация 10 ИП на общую сумму 11 816,1 тыс.руб., по сравнению с 2021 годом в 2022 году одобрена реализация 6 ИП на общую сумму 18 184,0 тыс.руб., из чего следует, что в 2022 году одобрена реализация меньше ИП, но более дорогостоящих.

Наиболее удельный вес в 2021 году имеют ИП типологии направленности -«Благоустройство территории муниципального образования или его части» -51,9%, вторым по направленности -21,2% является ИП «Образование», затем с показателями 17,9%, 6,3%, 2,7% идут «Развитие физической культуры, школьного и массового спорта», «Проведение культурных мероприятий» и «Обустройство объектов социальной инфраструктуры» соответственно .

Наиболее удельный вес в 2022 году имеют ИП типологии направленности -«Благоустройство территории муниципального образования или его части» -50,4%, вторым по направленности -20,1% является ИП «Образование», затем с показателями 17,4%, 12,1% идут «Развитие физической культуры, школьного и массового спорта», «Проведение культурных мероприятий» соответственно .

**Вывод:**

1.Реализация ИП в анализируемом периоде в ЧГО осуществлялась в рамках реализации Закона Челябинской области от №288-ЗО от 22.12.2020 г. «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории Чебаркульского городского округа (в редакции 02.02.2021г.).

2.В ходе анализа муниципальной нормативно-правовой и методической базы на предмет полноты урегулирования правоотношений в сфере инициативного бюджетирования нарушений не установлено.

3. В ходе анализа муниципальной нормативно-правовой и методической базы на предмет соответствия законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Челябинской области, методическим рекомендациям Минфина РФ несоответствий не установлено.

4.Результаты анализа НПА, всех элементов модели практик ИБ, реализуемые в ЧГО позволяет сделать вывод, что в МО созданы условия для эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления при реализации практик ИБ.

5. Практика ИБ реализуемая в ЧГО в целом соответствует сути ИБ и обеспечивает достижение его целей и задач.

**Рекомендации:**

КСК ЧГО рекомендует закрепить форму общественного контроля за реализацией ИП и форму документа подтверждающего его осуществление.

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия

Заместитель председателя КСК ЧГО Н.М.Лундина