КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

Информация о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 2021 год.

Информация подготовлена инспектором-ревизором КСК ЧГО Лоскутовой Н.В. в соответствии с п. 3 раздела II плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2022 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 21.12.2021 г. № 26, приказом председателя КСК ЧГО от 28.04.2021 г. № 7 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе».

Цель: оценка хода реализации национальных проектов и выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей на 01.01.2022 г.

Чебаркульский городской округ из 78 федеральных проектов в 2021 году участвует в 9 реализуемых шестью национальными проектами: «Образование», «Демография», «Экология», «Жилье и городская среда», «Культура», «Цифровая экономика РФ» в рамках 8 муниципальных программ.

В Чебаркульском городском округе постановлением администрации ЧГО от 18.07.2017 г. № 520 утверждено Положение о проектной деятельности в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 491 утверждено Положение о муниципальном проектном офисе в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 492 утверждено Положение о Муниципальном проектном комитете. Министерством экономического развития Челябинской области, утверждены Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области от 22.02.2017 г. (далее - Методические рекомендации).

Кассовым планом за 2021г. предусмотрено финансирование национальных проектов в объеме 22 865,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета -18 063,2 тыс. рублей, областного бюджета – 3 701,7 тыс. рублей, местного бюджета – 1 100,4 тыс. рублей.

В рамках реализации национальных проектов в 2021 году включены следующие мероприятия:

«Образование»

Региональный проект «Современная школа», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:

-оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 189,9 тыс. рублей;

Региональный проект «Социальная активность», согласно предоставленной информации (и информации размещенной на сайте администрации ЧГО) реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля» на 2021-2023 г., а именно:

-организация мероприятий с детьми и молодежью в сумме 954,00 тыс. рублей;

Региональный проект «Цифровая образовательная среда», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:

-внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме 8 570,5 тыс. рублей в марте 2021 года бюджетные ассигнования уменьшены, в связи с тем, что закупка оборудования будет осуществляться централизованно Министерством образования и науки Челябинской области с последующей поставкой оборудования в учреждения. На 01.01.2022 г. сумма составила 0,00 тыс. руб.;

Региональный проект «Успех каждого ребенка», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:

- на создание мест дополнительного образования в Центре детского творчества и в школах г. Чебаркуля начиная с 2023 года.

«Демография»

Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуется в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:

-проектно-сметные и изыскательные работы по строительству блочной газовой котельной для проектируемого детского сада в сумме 800,0 тыс. рублей;

- проектно-сметные и изыскательные работы по объекту капитального строительства «Детский сад» по адресу: г. Чебаркуль, ул. 40 лет Победы, 1д в сумме 2 535,0 тыс. рублей,

-на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в сумме 975,5 тыс. рублей;

-на техническое присоединение к сети газораспределения проектируемой котельной в сумме 887,0 тыс. рублей;

в декабре 2021 года бюджетные ассигнования уменьшены, в связи с изменениями КБК.

На 01.01.2022 г. сумма составила 0,00 тыс. руб.;

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуется в рамках муниципальной программы «Крепкая семья» на 2021-2023 г., а именно:

-областное единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном, единовременном пособии при рождении ребенка в сумме 1 183,2 тыс. рублей.

«Экология»

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2021-2023 г., а именно:

-выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на территории Чебаркульского городского округа в сумме 780,7 тыс. рублей;

«Жилье и городская среда»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2024 г.», а именно:

-благоустройство ул. Ленина в сумме 11 775,1 тыс. рублей;

«Культура»

Региональный проект «Культурная среда» реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Чебаркульский городской округ» на 2021-2023 г., а именно:

-укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств в сумме 7 900,2 тыс. рублей.

«Цифровая экономика Российской Федерации»

Региональный проект «Информационная безопасность» реализуется в рамках муниципальной программы «О социальной поддержке населения муниципального образования Чебаркульский городской округ» на период 2021-2023 г., а именно:

- приобретение моноблока в Управление социальной защиты населения Чебаркульского городского округ на сумму 82,4 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию регионального проекта «Информационная безопасность».

Таким образом, согласно предоставленной информации, национальные проекты реализуются на территории Чебаркульского городского округа в рамках семи муниципальных программ:

- «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г.  в сумме 189,9 тыс. рублей;

- «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г. в сумме 0,00 рублей;

- «Молодежь Чебаркуля» на 2021-2023 г. в сумме 954,0 тыс. рублей;

- «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2021-2023 г. в сумме 780,7 тыс. рублей;

- «Крепкая семья» на 2021-2023 г. в сумме 1 183,2 тыс. рублей;

- «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2024 годы» в сумме 11 775,1 тыс. рублей;

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Чебаркульский городской округ» на 2021-2023 г. в сумме 7 900,2 тыс. рублей;

- «О социальной поддержке населения муниципального образования «Чебаркульский городской округ на 2021-2023 г. в сумме 82,4 тыс. рублей.

На 01.01.2022 г. приняты бюджетные обязательства в рамках реализации национальных проектов в сумме 22 865,0 тыс. руб. или на 100%. от доведенных бюджетных назначений по расходам.

Кассовое исполнение национальных проектов за 2021 год составило в сумме 22865,0 тыс. рублей или 99,9 % от принятых обязательств.

Анализ исполнения мероприятий национальных проектов за 2021 год представлен ниже:

Национальный проект «Образование»

Кассовое исполнение за 2021 год национального проекта «Образование» в сравнение с данными на 01.10.2021 г. изменилось и составило в сумме 1143,5 тыс. рублей или 99,9%. рублей от кассового плана.

Региональный проект «Социальная активность» «Проведение мероприятий с детьми и молодежью» кассовое исполнение составило в сумме 954 тыс. рублей, из них:

По мероприятию Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», заключен договор с ИП Лимаренко К.С. от 08.09.2021г. № 38 на сумму 6 000,00 рублей – приобретение подарочных значков и футболок.

По мероприятию вручение паспортов молодым гражданам, приуроченное к важным историческим датам, заключено четыре прямых договора на приобретение подарочной продукции (значки Конституции РФ):

-договор от 10.02.2021г. № 14 с ИП Сариков А.М. на сумму 1 260,00 руб.;

-договор от 12.02.2021г. № 13 с ИП Винокуровой Л.П. на сумму 900,00 руб.;

-договор от 14.04.2021г. № 17 с ИП Мытиковой Л.П. на сумму 5100,00 руб.;

-договор от 27.04.2021г. № 20 с ИП Винокуровой Л.П. на сумму 2700,00 руб.

Приобретена подарочная продукция:

- договор от 07.12.2021г. № 46 с ООО «Сувенир Сервис» на сумму 40,00 руб.

По мероприятию Муниципальный этап акции «Вахта памяти», заключен 1 договор с ИП Прокопьев Н.В. на сумму 10 000,00 рублей – приобретены хозяйственные товары (перчатки, краска, кисти и др.).

По мероприятиям, посвященным юбилейным и памятным датам России приобретена подарочная продукция, контракт от 07.12.2021г. № 46 с ООО «Сувенир Сервис» на сумму 1000,00 руб.

По мероприятию Акция «Георгиевская лента» приобретено:

- лента георгиевская 83м на сумму 996,00 руб. – товарный чек № 59 от 19.04.2021г. от ИП Сулимов К.М.

- булавки английские на сумму 504,00 руб. – товарный чек № 8654 от 20.04.2021г. от ИП Иванова И.А.

По мероприятию муниципальный этап акция «Я – гражданин России», заключено два прямых договора на приобретение подарочной продукции (значки, грамоты):

-договор от 30.04.2021г. № 22 с ИП Мытиковой Л.Н. на сумму 1900,00 руб.;

-договор от 18.05.2021г. № 26 с ИП Мытиковой Л.Н. на сумму 1100,00 руб.

По мероприятию Молодежный грантовый конкурс «Инициатива», заключен договор с ИП Лимаренко К.С. от 08.09.2021г. № 38 на сумму 12 480,00 рублей – приобретение подарочных значков и футболок. Оплата гранта педагогу МБОУ «НОШ № 11» Валиевой Л.Р. на сумму 7520,00 руб.

По мероприятию Профилактика и здоровье молодежи; пропаганда здорового образа жизни в рамках реализации походов и сплавов, заключен 1 договор с ООО «Алиса» от 10.08.2021г № 42-21 на сумму 20 000,00 рублей – покупка продуктов питания.

По мероприятию городская акция «Город без наркотиков» для профилактики негативных проявлений в молодежной среде:

- приобретена подарочная продукция, контракт от 07.12.2021г. № 46 с ООО «Сувенир Сервис» на сумму 2120,00 руб.

- оплата гранта педагогу МБОУ «НОШ № 11» Валиевой Л.Р. на сумму 2480,00 руб.

По мероприятию Акция «Этот город самый лучший, город на Земле», посвященная Дню Рождения города Чебаркуля (285 лет), заключен прямой контракт на приобретение сувенирной продукции (значки, брелоки, кружки) от 11.06.2021г. № 28с с ИП Мытиковой Л.Н. на сумму 7000,00 руб.

По мероприятию Муниципальный этап игры «Клуб Веселых и Находчивых», заключен контракт с ООО «Сувенир Сервис» от 07.12.2021г. № 46 на сумму 5000,00 рублей – приобретение подарочной продукции.

По мероприятию Молодежный образовательный форум «Наше время», заключен договор с ИП Лимаренко К.С. от 14.10.2021г. № 41 на сумму 10000,00 рублей – приобретение подарочных значков и футболок. Оплата гранта педагогу МБОУ «НОШ № 11» Валиевой Л.Р. на сумму 5000,00 руб.

По мероприятию Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России», заключен договор с ИП Лимаренко К.С. от 08.09.2021г. № 38 на сумму 2000,00 рублей – приобретение подарочной продукции.

По мероприятию Направление на повышение электоральной активности и правовой грамотности, заключен прямой контракт на приобретение значков от 18.05.2021г. № 25с с ИП Мытиковой Л.Н. на сумму 1000,00 руб. Приобретена подарочная продукция, контракт с ООО «Сувенир Сервис» от 07.12.2021г. № 46 на сумму 500,00 руб.

По мероприятию Дни, посвященные памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом, заключено 2 прямых договора:

- от 01.09.2021г. № 37 с ИП Захаровой И.А. на сумму 1200,00 рублей – оформление шарами.

- от 08.09.2021г. № 38 с ИП Лимаренко К.С. на сумму 800,00 рублей – памятные сувениры.

По мероприятию Фестиваль экстремальных видов спорта, спортивных танцев и уличного творчества «Открытие сезона», заключено 4 прямых договора на приобретение футболок, подарочной продукции и проведение мастер-класса:

- от 14.07.2021г. № 29 с ООО «Сувенир сервис» на сумму 10 080,00 р;

- от 27.08.2021г. № 35 с ИП Суворов В.Ю. на сумму 7 260,00 руб.;

- от 27.08.2021г. № 34 с ИП Янченко А.Н. на сумму 10 000,00 руб;

- от 08.09.2021г. № 38 с ИП Лимаренко К.С. на сумму 2660,00 рублей – подарочная продукция.

По мероприятию Организация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период, проведен аукцион, по итогам торгов заключен контракт с ООО «Сервисная служба» на сумму 65 000,00 рублей.

По мероприятию Создание и развитие молодежных пространств заключено соглашение от 06.12.2021г. № 2-ИМБТ между Главным управлением молодежной политики Челябинской области и Управлением образования Чебаркульского городского округа о предоставлении иного межбюджетного трансферта на создание и развитие молодежного пространства на сумму 750000,00 рублей. На 01.01.2022 года данные денежные средства перечислены на расчетный счет МБУДО «Центр детского творчества» (соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на создание и развитие молодежного пространства от 22.12.2021г № 64 между Управлением образования администрации Чебаркульского городского округа и МБУДО «Центр детского творчества) на создание и развитие молодежных пространств в размере 750000,00 рублей. Освоение бюджетных средств будет в 2022 году, до 01.06.2022г.

КСК ЧГО отмечает, что в анализируемом периоде завершены операции по исполнению бюджета, однако, денежные средства не были освоены. В том случае, если бюджетные учреждения не обеспечивают достижения установленных целевых показателей эффективности (результативности) при использовании субсидий, такое расходование средств является неэффективным, а также повышает риски не достижения показателей по запланированным программным мероприятиям в 2021 году.

Региональный проект «Современная школа», по мероприятию, «Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» Заключено два прямых контракта на организацию видеонаблюдения в режиме онлайн в пунктах проведения экзаменов с ПАО «Ростелеком» от 02.04.2021г. № 12 на сумму 18 419,70 рублей на приобретение оборудования в МБОУ СОШ №7, от 02.04.2021г. № 13 на сумму 105 508,00 рублей на оказание услуг по установке оборудования. Заключен один прямой контракт на оборудование пунктов проведения экзаменов с ООО «Эколь Сервис» от 01.04.2021г. № 15 на сумму 65 970,00 рублей на приобретение компьютерной техники для проведения ЕГЭ.

По мероприятиям «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» данный проект запланирован на 2023 год.

Национальный проект «Демография»

Кассовое исполнение за 2021 год нацпроекта «Демография» составило 1 183 тыс. рублей или 100 % от кассового плана.

Приняты бюджетные обязательства (заключены контракты, договоры и т.п.) на сумму 1183 тыс. рублей или 100% от кассового плана, в том числе:

- по мероприятию «Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 1183 тыс. рублей или 100% от кассового плана. Выплачено 395 единовременных пособий при рождении ребенка.

В информации о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 9 месяцев 2021 г. финансирование по мероприятию «Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета» было предусмотрено в сумме 5197,0 тыс. рублей. Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета», в первоначальном бюджете выделено из средств местного бюджета на проектно-сметные и изыскательные работы по строительству детского сада и блочной газовой котельной субсидия в размере 3 070,0 тыс. руб., в марте 2021 года дополнительно выделена сумму на данные виды работ  в размере 265,0 тыс. руб. и дополнительно на проведение государственной экспертизы проектной документации в размере 975,5 тыс. руб. блочной котельной, а так же в апреле 2021 года из местного увеличены бюджетные ассигнования в размере 887,0 тыс. рублей на техническое присоединение к сети газораспределения проектируемой котельной, проведены торги и заключены контракты на сумму 4 310,5 тыс. рублей, в том числе:

-контракт № 20/20 от 06.04.2020г. (заключен в 2020 году) на сумму 2 535 000,00 рублей, работы по данному контракту выполнены в марте 2021 года, но проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу.

-контракт № 431 от 06.04.2021г. на сумму 975 452,00 рубля, оплата за оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в Минфин Челябинской области (ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области») на 01.07.2021г. исполнен в полном объеме.

-контракт № 32/21 от 26.04.2021г. на сумму 800 000,00 рублей, заключен по итогам проведенного аукциона на выполнение проектно-сметных и изыскательных работ по объекту капитального строительства «Блочная газовая котельная для проектируемого детского сада на 230 мест по адресу: г.Чебаркуль, ул. 40 лет Победы, д.1. Кассовое исполнение по данному контракту отсутствует.

Распоряжениями администрации от 08.12.2021г. № 650-р и от 20.12.2021г. № 687-р «О перераспределении бюджетных ассигнований», а также решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 30.12.2021г. № 249 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2020г. № 52 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные ассигнования уменьшены, в связи с изменениями КБК. На 01.01.2022 г. сумма составила 0,00 тыс. руб.

В связи с уменьшением ассигнований, а, следовательно, исключением мероприятий, планируемых в рамках реализации национального проекта «Демография» на территории Чебаркульского городского округа в 2021 году, оценить ход реализации национального проекта и достижение запланированных результатов по итогам года невозможно.

Национальный проект «Экология»

Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» за 2021 год составило 781,0 тыс. рублей. Приняты бюджетные обязательства (заключены контракты) на сумму 781 тыс. рублей или 100% от кассового плана.

Согласно заключенным контрактам по исполнению национального проекта:

-контракт № 47/21д от 30.04.2021г. на сумму 485 000,00 рублей на установку 4 новых контейнерных площадок и реконструкции 1 контейнерной площадки, контракт исполнен в полном объеме;

-контракт № 41/21д от 07.06.2021г. на сумму 295 720,00 рублей на приобретение 24 контейнеров для сбора ТКО объемом 1,1 куб.м, контракт исполнен в полном объеме.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за 2021 год составило 11775 тыс. рублей или 100% от кассового плана. По данному нацпроекту по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты:

- контракт от 16.11.2020г. № 71/20 с ООО «ЛоторЭнерго» на демонтаж и монтаж опор и светильников по ул. Ленина, срок исполнения с 01.05.2021г. по 30.07.2021 года на сумму 2 460 000,00 рублей, контракт исполнен в полном объеме;

- контракт от 23.11.2020г. № 72/20 с ООО «Магистраль» на благоустройство ул. Ленина от ул. Дзержинского до перекрестка с ул. Электростальская нечетная сторона, срок исполнения с 01.05.2021г. по 29.08.2021г. на сумму 6 266 540,70 рублей. Данный контракт расторгнут в части неисполненных обязательств (уменьшен на 202,3 тыс.руб.). Новая сумма по контракту – 6 064 200 рублей, контракт исполнен в полном объеме;

- контракт от 03.03.2021г. № 25/21 с ООО «Новострой» на устройство пешеходного тротуара – 600м2; ограждения – 26п.м.; малые формы; перенос действующих светофоров по ул. Ленина от д.15 до д.19, срок исполнения с 01.05.2021г. по 29.08.2021г. на сумму 3 033 345,06 рублей. Данный контракт в части неисполненных обязательств был расторгнут и уменьшен на сумму 158,24 тыс. рублей. Новая сумма по контракту составила в размере 2 875,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение и обязательства исполнены в полном объеме.

- контракт от 29.04.2021г. № 46/21д с ООО «Хилер» на установку 4 секций ограждения по ул.Ленина, срок исполнения с 01.08.2021г. по 29.08.2021г. на сумму 15 243,24 рублей. Кассовое исполнение и обязательства по контракту исполнены в полном объеме.

- контракт от 10.11.2021г. № 107/21д с ООО «Экосервис 74» на посадку деревьев по ул. Ленина, срок исполнения с 10.11.2021г. по 31.12.2021г. на сумму 360 600 рублей. Кассовое исполнение и обязательства по контракту исполнены в полном объеме.

КСК ЧГО обращает внимание на то, что договор от 10.11.2021г. № 107/21д с ООО «Экосервис 74» заключен с нарушением действующего законодательства.

Условия договора не соответствуют Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999г. № 153.

Национальный проект «Культура»

Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Культура» за 2021 год составило 7 900 тыс. рублей или 100% от кассового плана. По данному нацпроекту заключены следующие контракты:

- без проведения торгов заключен 21 прямой договор на сумму 4700,922 тыс.руб. на поставку музыкальных инструментов, поставку звукового и светового оборудования и комплектующих, поставку учебной литературы. Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Чебаркульского городского округа. Кассовое исполнение и обязательства по договорам исполнены в полном объеме.

- контракт от 04.03.2021 г. № 0369300008421000011-3 с ООО «Свет и музыка» на сумму 1 833 750,00 рублей – поставка рояля и пианино. Кассовое исполнение и обязательства по договорам исполнены в полном объеме.

- контракт от 22.04.2021г. № 0369300008421000049-3 с ИП Швецова Наталия Ивановна на сумму 573 300,00 рублей – поставка интерактивных комплектов (интерактивный проектор, доска и ноутбук), Кассовое исполнение и обязательства по договору исполнены в полном объеме.

- контракт от 04.03.2021г. № 0369300008421000008-2 с ООО «АМК-МЕБЕЛЬ» на сумму 258 667,00 рублей – кресла для зрительного зала. Кассовое исполнение и обязательства по договору исполнены в полном объеме.

В результате проведения торгов образовалась экономия в размере 533,6 тыс. рублей. За счет сложившейся экономии дополнительно заключено два прямых договора:

- на поставку мебельной продукции от 08.06.2021г. № 87 на сумму 117 383,00 рубля. Кассовое исполнение и обязательства по договору исполнены в полном объеме;

- на поставку инструментов (скрипка, саксофон, гитара) от 09.06.2021г. № 199 на сумму 416 250,00 рублей. Кассовое исполнение и обязательства по договору исполнены в полном объеме.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» за 2021 год, составило 82,0 тыс. рублей или 100 % от кассового плана.

Приняты бюджетные обязательства на основании заключенного контракта от 15.09.2021г. № 113 с ООО «Энергия» на сумму 82,0 тыс. рублей или 100% от кассового плана, на приобретение компьютерной техники (моноблок).

Рекомендации:

1. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить достижение целевых показателей национальных и федеральных проектов в полном объеме в рамках муниципальных программ.

Инспектор-ревизор КСК ЧГО                                                       Лоскутова Н.В.