Приложение 1

к  постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от___07.2016.г. №____

Основные результаты

реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Выводы о полноте достижения цели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| цель |  |
|  |  | задача 1 | индикатор 1 индикатор 2 индикатор 3 ................ |  |
|  |  | задача 2 | индикатор 1 индикатор 2 индикатор 3 ................ |  |

Приложение 2

к  постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от___07.2016.г. №____

Перечень

мероприятий государственной программы, выполненных

и не выполненных за весь период реализации государственной

программы (с указанием причин) в установленные сроки

| п\п | Наименование мероприятия | Результаты (индикатор) | Выполнено Не выполнено | Причины невыпол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | запланированные | достигнутые | % достижения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |

Приложение 3

к  постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от___07.2016.г. №____

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной  программы

| N п/п | Наименование программы, (подпрограммы), мероприятий программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма, в том числе: | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение 4

к  постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от___07.2016.г. №____

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) осуществляется расчет следующих показателей:

- степень реализации мероприятий;

-степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию МП запланированному уровню затрат на реализацию МП;

-эффективность использования средств  бюджета;

-степень достижения целей и решения задач МП.

2. Степень реализации мероприятий (основание –  приложение 2)

Степень реализации мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых  значений показателей (индикаторов) считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 процент значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 процент в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

4. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию МП запланированному уровню затрат на реализацию МП (основание – приложение 3).

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат  оценивается  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов  к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию  программы запланированному уровню расходов, в %;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

При расчете показателя указывается, учитываются при расчете показателя только расходы местного бюджета, либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов  бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию МП  по состоянию на 1 января отчетного года.

5. Эффективность использования средств бюджета. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий

Ссуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

6. Степень достижения целей и решения задач МП.

Для определения степени достижения целей и решения задач определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, подпрограммы, отдельного мероприятия МП (приложение 1).

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп = ЗПф / ЗПп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп = ЗПп / ЗПф, где;

СДп - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы МП;

ЗП ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программы,  рассчитывается по формуле:

СРп - степень реализации программы,

СДп - степень достижения планового значения показателя (индикатора),

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп больше 1, значение СДп принимается равным 1.

7. Эффективность реализации МП.

Эффективность реализации  программы по следующей формуле:

ЭРп = СРп x Эис, где:

ЭРп - эффективность реализации программы,

СРп - степень реализации программы,

Эис - эффективность использования средств  бюджета.

Значения показателя ЭРп :

не менее 0,9 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации МП;

не менее 0,8 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации МП;

не менее 0,7 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации программы, менее 0,7 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации МП.