# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ            ПРОЕКТ

«       »                         2024   № _____

г. Чебаркуль

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе»

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлениемадминистрации Чебаркульского городского округа от 18.06.2024 № 496 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чебаркульского городского округа, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 36, 37 Устава Чебаркульского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» (прилагается).

2. Отделу защиты информации и информационных технологий опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Чебаркульского городского округа по социальным вопросам Попову Н.Е.

Глава

Чебаркульского городского округа                                    С.А. Виноградова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Чебаркульского городского округа

от ___.___.2024 № _____

Муниципальная программа

«Развитие образованияв Чебаркульском городском округе»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Стратегические цели и задачи системы образования Чебаркульского городского округа определяются в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, нормативными правовыми актами Чебаркульского городского округа.

В целях реализации задач, поставленных в Национальном проекте «Образование», Государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П, разработана Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе».

Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, демографических и иных условий, характеризующих особенности городского округа.

Уполномоченным органом в сфере образования Чебаркульского городского округа является Управление образования администрации Чебаркульского городского округа (далее – Управление образования).

Сеть системы образования Чебаркульского городского округа составляет 25 образовательных организаций различных типов, в том числе: 15 дошкольных образовательных организаций, 9 общеобразовательных организаций, 1 организация дополнительного образования.

В течение последних трех лет наблюдалась тенденция ежегодного увеличения количества обучающихся в общеобразовательных организациях города. Вместе с тем, количество первоклассников в 2024 году уменьшилось по сравнению с 2023 годом на 125 человек, что, в целом, привело к уменьшению численности обучающихся в общеобразовательных организациях в 2024 году - 5185 детей (2023 год –5306 обучающихся).

Анализ численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за последние три года свидетельствует о стабильном приросте детей в ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным  программам: 2024 год – 372 учащихся (2023 год – 362 учащихся).Требует внимания ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации и повышением доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Также требует совершенствования система целенаправленной работы с одарёнными детьми и талантливой молодежью.

Количество детей, занимающихся в системе дополнительного образования города в 2024 году,составило 5163 человека в возрасте от 5 до 18 лет, показатель охвата детей дополнительным образованием (80,7%)остается стабильным на протяжении двух последних лет. Необходимо продолжить работу по вовлечению обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, в систему дополнительного образования и проекты, направленные на их профессиональную ориентацию, расширение сферы общественно полезной деятельности и включение в волонтерское движение.

Кроме этого, в ведомстве Управления образования администрации Чебаркульского городского округа находится муниципальное учреждение детский загородный оздоровительный лагерь «Чайка», в котором ежегодно отдыхает более 1500 детей.

Кадровая политика в муниципальной системе образования направлена на закрепление педагогических кадров, их профессиональное совершенствование, мотивацию и стимулирование качественного труда. В системе общего образования города работает 264 педагогических работника, из них 223 учителя. Вместе с тем, число педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных организациях, составляет лишь 15%. Средний возраст учителей города составляет 45 лет, 39% учителей – старше 55 лет. Продолжающаяся несбалансированность соотношения педагогов пенсионного возраста и молодых педагогов до 30 лет ведет к обострению проблемы старения кадров, дефициту молодых педагогов. В общеобразовательных организациях города испытывается дефицит учителей русского языка и литературы, математики, иностранного языка, физики, начальных классов. Необходимо проведение системной работы по поддержке специалистов, обучающихся по педагогическим специальностям, и молодых специалистов, работающих в муниципальных образовательных организациях.

Управлением образования ведется работа по обеспечению реализации государственной политики в сфере формирования цифровой образовательной среды, повышения доступности муниципальных услуг в сфере образования, функционирования и развития механизмов информационного общества. В муниципальной системе образования сформированы основные элементы цифровой экосистемы образования:

- в деятельности образовательных организаций применяются отечественные интернет-сервисы и информационно-коммуникационные платформы (ИКОП): «Школьное портфолио», ФГИС «Моя школа» (зарегистрировано 100% общеобразовательных организаций), электронный дневник, цифровая библиотека, видеоуроки, ИКОП «Сферум»;

- в 100% общеобразовательных организаций города обеспечена скорость соединения не менее 100 Мб/сек;

- 100% общеобразовательных организаций города присоединены к единой сети передачи данных;

- 100% массовых социально значимых услуг переведены в электронный вид;

- в 67% общеобразовательных организациях создана IT-инфраструктура.

С   2020 года на базе МБОУ «СОШ №1» функционирует образовательный центр «Точка роста», задачей которого является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

В 2024 году на базе МБОУ «СОШ № 6» создан Центр образования естественно- научной и технологической направленности «Точка роста».

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Чебаркульском городском округе:

- с 2023 года реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям социальных сертификатов (далее - сертификаты) согласно Федеральному закону «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 № 189-ФЗ (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ). С целью обеспечения использования сертификатов Управления образования администрации Чебаркульского городского округа руководствуется Федеральным законом № 189-ФЗ, Постановлением администрации Чебаркульского городского округа «О некоторых мерах правового регулирования вопросов, связанных с оказанием муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальными сертификатами» и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чебаркульском городском округе;

- в 2023 году на базе 5 муниципальных образовательных организаций (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ ООШ №9, МБОУ «НОШ №11», МБУДО «ЦДТ») открыто 51 новое инфраструктурное место для реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей.

Объектами Программы являются базовые инфраструктурные комплексы муниципальной системы образования, без модернизации которых невозможно обеспечить доступное качественное образование и социализацию детей: информационно-коммуникационная сеть, системы управления муниципальными организациями, а также системы безопасности жизнедеятельности, эксплуатационные сети зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций.

Данная Программа, разработанная на основе программного метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед муниципальной системой образования, в период до 2030 года.

Для реализации мероприятий Программы необходима целевая финансовая поддержка из бюджета городского округа, в том числе на получение субсидий для софинансирования программных мероприятий из средств регионального бюджета.

Мероприятия Программы разработаны на основании Стратегии социально-экономического развития Чебаркульского городского округа до 2035 года, в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чебаркульского городского округа до 2035 года, утвержденным постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 28.04.2020 № 214.

Основными целями Программы являются:

- создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Чебаркульского городского округа;

- развитие в Чебаркульском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательныхпрограмм, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

Данные цели достигаются реализацией следующих задач:

1) Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;

2) Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

3) Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;

4) Содействие развитию общего и дополнительного образования;

5) Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ;

6) Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;

7) Содержание органов местного самоуправления в сфере образования, обеспечивающих функционирование подведомственных организаций;

8) Создание условий для поддержки и совершенствования талантов одаренных детей;

9) Создание условий для повышения престижа профессии педагога;

10) Обеспечение безопасного отдыха и занятости детей;

11) Создание современных безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;

12) Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Реализация поставленных задач осуществляется через систему мероприятий, запланированных в Программе.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем реализации мероприятий Программы. Мероприятия Программы увязаны по срокам и источникам финансирования и осуществляются по двум направлениям:

1) Развитие общего образования, дополнительного образования и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования;

2) Создание условий для модернизации общего и дополнительного образования.

II. Паспортмуниципальной программы

«Развитиеобразования в Чебаркульском городском округе»

(далее – Программа)

1. Основные положения

| Куратор Программы | Попова Н.Е. - заместитель главы по социальным вопросам Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Шалимова О.П. – начальник Управления образования администрацииЧебаркульского городского округа |
| Период реализации Программы | 2025-2030 годы |
| ЦелиПрограммы | 1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Чебаркульского городского округа. 2. Развитие в Чебаркульском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательныхпрограмм, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров. |
| Направления Программы | I. Развитие общего образования, дополнительного образования и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования. II. Создание условий для модернизации общего и дополнительного образования. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации Программы | 1 409 159 922,00 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 124 145 500,00 руб.; областной бюджет – 803 504 900,00 руб.; бюджет городского округа – 481 509 522,00 руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальные цели: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов /Государственная программа «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П |

- 2. Показатели Программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель Программы: «Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Чебаркульского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | НП, РП | нет | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | ОЭД | нет | процент | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | МП | нет | процент | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 4 | Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | ОЭД | возрастание | процент | 80,7 | 81 | 81 | 81,4 | 81,6 | 81,6 | 81,8 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | ГП | нет | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 6 | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 7 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 8 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 9 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету от общего размера субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 10 | Доля обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 11 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | МП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 12 | Количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием | ГП | нет | человек | 430 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | Закон Челябинской области от 01.11.2022 № 686-ЗО | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 13 | Количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей, признанных многодетными, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, обеспеченных бесплатным горячим питанием один раз в день | ГП | нет | человек | значение показателя уточняется |  |  |  |  |  |  | Закон Челябинской области от 29.07.2024 № 117-ЗО | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 14 | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | МП | возрастание | процент | 88 | 88,4 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| Цель Программы: «Развитие в Чебаркульском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию на основе актуализированных профессиональных и образовательных стандартов, государственных проектов в сфере образования, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | МП | возрастание | процент | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. |
| 16 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 17 | Доля молодых специалистов муниципальных образовательных организаций, получившим единовременную материальную помощь, из общего числа молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 18 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования | - | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| Цель Программы: «Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Чебаркульского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов | ГП | нет | процент | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 20 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | ГП | нет | процент | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 21 | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. | ГП | нет | процент | 85,7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Постановление Правительства Челябинской области от 27.01.2023 № 49-П «О государственной программе Челябинской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 22 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту | ГП | нет | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 23 | Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием, следующими системами (конструкциями): оповещением и управлением эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; видеонаблюдением со сроком хранения информации 30 дней; контролем и управлением доступом; охранной сигнализацией; наружным освещением; видеонаблюдением, охранной сигнализацией и средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в помещениях, расположенных на 1 этаже для охраны; инженерно-технической укрепленностью периметра объекта (территории) – ограждением | ГП | возрастание | процент | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 24 | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | нет | единиц | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 25 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | возрастание | процент | 44,4 | 55,5 | 66,6 | 77,7 | 88,8 | 99,9 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 26 | Доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению | МП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 27 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ГП | возрастание | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |

- НП – национальный проект, РП – региональный проект, ГП – государственная программ, МП – муниципальная программа, ОЭД – оценка эффективности деятельности

- 3. План достижения показателей Программы

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Цель Программы: «Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Чебаркульского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | НП, РП | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | МП | процент | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | МП | процент | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | МП | процент | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | ГП | человек | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету от общего размера субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием | ГП | человек | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 13 | Количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей, признанных многодетными, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, обеспеченных бесплатным горячим питанием один раз в день | ГП | человек | значение показателя уточняется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,4 |
| Цель Программы: «Развитие в Чебаркульском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию на основе актуализированных профессиональных и образовательных стандартов, государственных проектов в сфере образования, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля молодых специалистов муниципальных образовательных организаций, получившим единовременную материальную помощь, из общего числа молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель Программы: «Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Чебаркульского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 20 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| 21 | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 22 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту | ГП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием, следующими системами (конструкциями): оповещением и управлением эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; видеонаблюдением со сроком хранения информации 30 дней; контролем и управлением доступом; охранной сигнализацией; наружным освещением; видеонаблюдением, охранной сигнализацией и средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в помещениях, расположенных на 1 этаже для охраны; инженерно-технической укрепленностью периметра объекта (территории) – ограждением | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 24 | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 25 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| 26 | Доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ГП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Структура Программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление «Развитие общего и дополнительногообразования, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования» |  |  |
| 1 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1 | Задача: Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Реализуются рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях образовательных организациях | - в муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
|  | Направление «Создание условий для модернизации общего и дополнительного образования» |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 2.1 | Задача 1: Содействие развитию общего и дополнительного образования | Обеспечены государственные гарантии прав и свобод человека в сфере образования и созданы условия для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; - доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций; - доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам |
| 2.2 | Задача 2: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | Создана конкурентная среда в части реализации дополнительных образовательных программ | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
| 2.3 | Задача 3: Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | Приобретены основные средства и материальные запасы на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | - в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |
| 2.4 | Задача 4: Содержание органов местного самоуправления в сфере образования, обеспечивающих функционирование подведомственных организаций | Обеспечено функционирование органов местного самоуправления в сфере образования и подведомственных организаций |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 3.1 | Задача: Развитие условий для сохранения здоровья обучающихся | Обеспечены сбалансированным питанием обучающиеся муниципальных образовательных организаций | - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; - доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования; - доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету от общего размера субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию; - доля обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях; - доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях; - количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием; - количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей, признанных многодетными, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, обеспеченных бесплатным горячим питанием один раз в день; - доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 4.1 | Задача: Создание условий для поддержки и совершенствования талантов одаренных детей | Организованы и проведены конкурсы и соревнования на развитие способностей различного характера у обучающихся в муниципальных образовательных организациях | - удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 5.1 | Задача: Создание условий для повышения престижа профессии педагога | Развитие педагогического потенциала и профессионального развития работников сферы образования | - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию на основе актуализированных профессиональных и образовательных стандартов, государственных проектов в сфере образования, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций; - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории; - доля молодых специалистов муниципальных образовательных организаций, получивших единовременную материальную помощь, из общего числа молодых специалистов муниципальных образовательных организаций; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 6.1 | Задача: Обеспечение безопасного отдыха и занятости детей | Созданы условия для сохранения здоровья обучающихся, отдыхаи занятости детей | - доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов; - доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов; -доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; - количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту; - доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» |  |  |
| 7.1 | Задача: Создание современных безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях | Проведены необходимыемероприятия для обеспечения функционирования зданий муниципальных образовательных организаций | - доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием; - количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях; - доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях; - доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению |
| 7.2 | Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | Реализованы мероприятия покапитальному ремонту иоснащению средствами обучения ивоспитания муниципальных общеобразовательных организаций | - количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания |

- 5. Финансовое обеспечение Программы

- (бюджетные ассигнования будут уточнены после принятия Закона об областном бюджете и Решения о местном бюджете)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» (всего), в том числе: | 467 198 087 | 471 560 114 | 470 401 721 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 42 122 300 | 41 011 600 | 41 011 600 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 267 582 100 | 267 961 400 | 267 961 400 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 157 493 687 | 162 587 114 | 161 428 721 | 0 | 0 | 0 |
| I | Направление «Развитие общего, дополнительного и дополнительного профессионального образования, и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (всего), в том числе: | 1 882 200 | 1 882 200 | 1 882 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 1 882 200 | 1 882 200 | 1 882 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Направление «Создание условий для модернизации общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования» (всего), в том числе: | 382 526 102 | 383 187 629 | 383 804 676 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 240 090 100 | 240 090 100 | 240 090 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 142 436 002 | 143 097 529 | 143 714 576 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе: | 46 618 600 | 45 887 200 | 21 643 600 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 21 643 600 | 20 532 900 | 21 643 600 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 21 168 000 | 21 547 300 | 21 643 600 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 3 807 000 | 3 807 000 | 3 807 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» (всего), в том числе: | 524 847 | 524 847 | 524 847 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 524 847 | 524 847 | 524 847 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» (всего), в том числе: | 18 681 968 | 18 681 968 | 18 681 968 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 18 596 500 | 18 596 500 | 18 596 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 85 468 | 85 468 | 85 468 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время» (всего), в том числе: | 16 022 370 | 16 022 370 | 16 022 370 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 5 523 300 | 5 523 300 | 5 523 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 10 499 070 | 10 499 070 | 10 499 070 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» (всего), в том числе: | 942 000 | 5 373 900 | 3 598 460 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 800 700 | 800 700 | 800 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 141 300 | 4 573 200 | 2 797 760 | 0 | 0 | 0 |

- Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов в объемах, установленных Решением о бюджете Чебаркульского городского округа.

Паспорт проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

- 1. Основные положения

| Куратор проекта | Н.Е. Попова, заместитель главы по социальным вопросам Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | О.П. Шалимова, начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа |
| Администраторы проекта |  |
| Срок начала и окончания реализации проекта | 01.01.2025 – 31.12.2030 |
| Связь с муниципальными программами |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» |
| Направление (подпрограмма) | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Цели, целевые показатели Проекта

| № п/п | Цель, целевой показатель | Уровень контроля | Базовое значение показателя |  | Планируемое значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель Проекта: Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единиц) | НП, РП | 7 | 2024 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

- 3. Финансовое обеспечение Проекта

- (бюджетные ассигнования будут уточнены после принятия Закона об областном бюджете и Решения о местном бюджете)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (всего), в том числе: | 1 882 200 | 1 882 200 | 1 882 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 1 882 200 | 1 882 200 | 1 882 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) (всего), в том числе: | 1 882 200 | 1 882 200 | 1 882 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 1 882 200 | 1 882 200 | 1 882 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. План мероприятий Проекта

| Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |  |
| Проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| Результат: В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (7 единиц) |  |  |  |  |  |
| 1.1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | - | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утверждено муниципальное задание | НП, РП |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | - | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключено соглашение | НП, РП |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | - | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставлен отчет | НП, РП |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление образования администрация Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастание/ убывание | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1: Содействие развитию общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | МП | нет | процент | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |
| 2 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | МП | нет | процент | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |
| 3 | Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | МП | возрастание | процент | 80,7 | 81 | 81 | 81,4 | 81,6 | 81,6 | 81,8 |  |  |  |
| Задача 2: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | ГП | нет | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |
| Задача 3: Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |

3. Ответственным за достижение показателей комплекса процессных мероприятий является ответственный исполнитель Программы.

4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году отсутствуют.

5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача 1: Содействие развитию общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | МП | процент | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 |
| 2 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | МП | процент | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | МП | процент | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Задача 2: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | ГП | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Задача 3: Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1: Содействие развитию общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования и дополнительных общеразвивающих программ в общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования и дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ в организациях дополнительного образования детей | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | Выплаты физическим лицам | Оказание материальной поддержки родителям (законным представителям) на создание условий для получения образования детей-инвалидов по основным образовательным программам | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание помощи обучающимся, испытывающим сложности в обучении и социализации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Предоставление субсидии на иные цели для проведения мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Создание доступной среды | процент | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Задача 2: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Оказание услуг (выполнение работ) | Создание конкурентной среды в части реализации дополнительных образовательных программ | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Задача 3: Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение основных средств и материальных запасов на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4: Содержание органов местного самоуправления в сфере образования, обеспечивающих функционирование подведомственных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Финансовое обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере образования | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования органов местного самоуправления в сфере образования и подведомственных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования" (всего), в том числе: | 382 526 102 | 383 187 629 | 383 804 676 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 240 090 100 | 240 090 100 | 240 090 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 142 436 002 | 143 097 529 | 143 714 576 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования и дополнительных общеразвивающих программ в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: | 286 987 491 | 287 484 358 | 287 947 628 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 213 996 457 | 213 996 457 | 213 996 457 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 72 991 034 | 73 487 901 | 73 951 171 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования и дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(всего), в том числе: | 29 583 187 | 29 635 634 | 29 688 757 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 21 882 800 | 21 882 800 | 21 882 800 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 7 700 387 | 7 752 834 | 7 805 957 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ в организациях дополнительного образования детей (всего), в том числе: | 14 590 207 | 14 689 580 | 14 790 234 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 14 590 207 | 14 689 580 | 14 790 234 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому(всего), в том числе: | 3 951 700 | 3 951 700 | 3 951 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 3 951 700 | 3 951 700 | 3 951 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации(всего), в том числе: | 48 700 | 48 700 | 48 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 48 700 | 48 700 | 48 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Предоставление субсидии на иные цели для проведения мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования(всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей(всего), в том числе: | 10 560 900 | 10 573 740 | 10 573 740 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 210 443 | 210 443 | 210 443 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 10 350 457 | 10 363 297 | 10 363 297 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования(всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Финансовое обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере образования (всего), в том числе: | 36 803 917 | 36 803 917 | 36 803 917 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 36 803 917 | 36 803 917 | 36 803 917 | 0 | 0 | 0 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Содействие развитию общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2.1. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования и дополнительных общеразвивающих программ в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| 2.2. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования и дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| 2.3. Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ в организациях дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| 2.4. Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Приказ о назначение выплат | ежемесячно | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Приказ | - |
| Контрольная точка 2: Произведены выплаты физическим лицам | ежемесячно | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Платежное поручение | - |
| 2.5. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| 2.6. Предоставление субсидии на иные цели для проведения мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| Задача 2: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |
| 2.7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление детям в возрасте от 5 до 18 лет социальных сертификатов | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенный договор | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| Задача 3: Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов |  |  |  |  |
| 2.8. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| Задача 4: Содержание органов местного самоуправления в сфере образования, обеспечивающих функционирование подведомственных организаций |  |  |  |  |
| 2.9. Финансовое обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере образования |  |  |  |  |
| В рамках данного мероприятия контрольные точки не предусмотрены |  |  |  |  |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление образования администрация Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастание/ убывание | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача: Развитие условий для сохранения здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 3 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету от общего размера субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | Доля обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 5 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | МП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 6 | Количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием | ГП | нет | человек | 430 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | Закон Челябинской области от 01.11.2022 № 686-ЗО | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 7 | Количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей, признанных многодетными, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, обеспеченных бесплатным горячим питанием один раз в день | ГП | нет | человек | значение показателя уточняется |  |  |  |  |  |  | Закон Челябинской области от 29.07.2024 № 117-ЗО | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 8 | Доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению | МП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |

3. Ответственным за достижение показателей комплекса процессных мероприятий является ответственный исполнитель Программы.

4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году отсутствуют.

5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача: Развитие условий для сохранения здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету от общего размера субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием | ГП | человек | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 7 | Количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей, признанных многодетными, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, обеспеченных бесплатным горячим питанием один раз в день | ГП | человек | значение показателя уточняется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача: Развитие условий для сохранения здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение сбалансированным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение сбалансированным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Предоставление субсидий выполнение муниципального задания на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение сбалансированным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе выплата компенсации взамен неполученного питания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) Выплаты физическим лицам | Обеспечение сбалансированным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение сбалансированным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций | человек | 430 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 3.6 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в образовательных организациях в образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся члена семей, признанных многодетными, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение сбалансированным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций | человек | значение показателя уточняется |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на приобретение технологического оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение технологического оборудования для обеспеченияздоровьесберегающих условий организации образовательного процесса | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- (бюджетные ассигнования будут уточнены после принятия Закона об областном бюджете и Решения о местном бюджете)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях" (всего), в том числе: | 46 618 600 | 45 887 200 | 45 887 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 21 643 600 | 20 532 900 | 20 532 900 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 21 168 000 | 21 547 300 | 21 547 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 3 807 000 | 3 807 000 | 3 807 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (всего), в том числе: | 28 135 000 | 27 404 200 | 27 404 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 21 643 600 | 20 532 900 | 20 532 900 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 6 465 000 | 6 844 300 | 6 844 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (всего), в том числе: | 3 117 000 | 3 117 000 | 3 117 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 3 037 000 | 3 037 000 | 3 037 00 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Предоставление субсидий выполнение муниципального задания на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (всего), в том числе: | 3 223 700 | 3 223 700 | 3 223 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 1 523 700 | 1 523 700 | 1 523 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе выплата компенсации взамен неполученного питания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины (всего), в том числе: | 10 142 300 | 10 142 300 | 10 142 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 10 142 300 | 10 142 300 | 10 142 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в образовательных организациях в образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся члена семей, признанных многодетными, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (всего), в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на приобретение технологического оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Развитие условий для сохранения здоровья обучающихся |  |  |  |  |
| 3.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| 3.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| 3.3. Предоставление субсидий выполнение муниципального задания на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| 3.4. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе выплата компенсации взамен неполученного питания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 1.2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 1.3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2.1: Расчет на назначение выплат | ежемесячно | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Приказ | - |
| Контрольная точка 2.2: Произведены выплаты физическим лицам | ежемесячно | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Платежное поручение | - |
| 3.5. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| 3.6. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в образовательных организациях в образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся члена семей, признанных многодетными, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| 3.7. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на приобретение технологического оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |

Паспорткомплекса процессных мероприятий

«Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление образования администрация Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастание/ убывание | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача: Создание условий для поддержки и совершенствования талантов одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | МП | возрастание | процент | 88 | 88,4 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |

3. Ответственным за достижение показателей комплекса процессных мероприятий является ответственный исполнитель Программы.

4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году отсутствуют.

5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача: Создание условий для поддержки и совершенствования талантов одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,4 |

6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача: Создание условий для поддержки и совершенствования талантов одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение муниципального этапа областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования «Ученик года» | Приобретение товаров, работ, услуг Выплаты физическим лицам | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса «Ученик года» | процент | 88 | 88,4 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 |
| 4.2 | Проведение муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников и областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам; организация участия школьников в областных, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам | Приобретение товаров, работ, услуг | Организация и проведение муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников и областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам | процент | 88 | 88,4 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 |
| 4.3 | Проведение муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей и других мероприятий, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов | Приобретение товаров, работ, услуг | Развитие способностей различного характера у обучающихся в муниципальных образовательных организациях | процент | 88 | 88,4 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 |
| 4.4 | Организация участия обучающихся в международных, всероссийских, областных, зональных мероприятиях художественно- эстетической, физкультурно- спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно- патриотической направленностей | Приобретение товаров, работ, услуг | Развитие способностей различного характера у обучающихся в муниципальных образовательных организациях | процент | 88 | 88,4 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 |
| 4.5 | Присуждение единовременных поощрений Главы и Собрания депутатов Чебаркульского городского округа одаренным детям в сфере образования в порядке, установленном Постановлением администрации Чебаркульского городского округа, а также, ежегодные денежные выплаты по окончанию текущего учебного года обучающимся по целевому обучению образовательных программ высшего образования по педагогическим специальностям | Выплаты физическим лицам | Денежное поощрение одаренных детей и талантливой молодежи | процент | 88 | 88,4 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- (бюджетные ассигнования будут уточнены после принятия Закона об областном бюджете и Решения о местном бюджете)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи" (всего), в том числе: | 524 847 | 524 847 | 524 847 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 524 847 | 524 847 | 524 847 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Проведение муниципального этапа областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования «Ученик года» (всего), в том числе: | 19 494 | 19 494 | 19 494 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 19 494 | 19 494 | 19 494 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Проведение муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников и областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам; организация участия школьников в областных, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Проведение муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей и других мероприятий, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Организация участия обучающихся в международных, всероссийских, областных, зональных мероприятиях художественно- эстетической, физкультурно- спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно- патриотической направленностей (всего), в том числе: | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Присуждение единовременных поощрений Главы и Собрания депутатов Чебаркульского городского округа одаренным детям в сфере образования в порядке, установленном Постановлением администрации Чебаркульского городского округа, а также, ежегодные денежные выплаты по окончанию текущего учебного года обучающимся по целевому обучению образовательных программ высшего образования по педагогическим специальностям (всего), в том числе: | 105 353 | 105 353 | 105 353 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 105 353 | 105 353 | 105 353 | 0 | 0 | 0 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Создание условий для поддержки и совершенствования талантов одаренных детей |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение муниципального этапа областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования «Ученик года» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение контрактов | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акты приема-передач или акты выполненных работ | - |
| Контрольная точка 2: Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения | - |
| Контрольная точка 3: Перечисление денежного вознаграждения победителям и призерам конкурсов | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Платежное поручение | - |
| 4.2. Проведение муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников и областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам; организация участия школьников в областных, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение контрактов | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акты приема-передач или акты выполненных работ | - |
| Контрольная точка 2: Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения | - |
| 4.3. Проведение муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей и других мероприятий, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение контрактов | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акты приема-передач или акты выполненных работ | - |
| 4.4. Организация участия обучающихся в международных, всероссийских, областных, зональных мероприятиях художественно- эстетической, физкультурно- спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно- патриотической направленностей |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 4.5. Присуждение единовременных поощрений Главы и Собрания депутатов Чебаркульского городского округа одаренным детям в сфере образования в порядке, установленном Постановлением администрации Чебаркульского городского округа, а также, ежегодные денежные выплаты по окончанию текущего учебного года обучающимся по целевому обучению образовательных программ высшего образования по педагогическим специальностям |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование реестра получатеелей | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Приказ | - |
| Контрольная точка 2: Перечисление денежного вознаграждения победителям и призерам конкурсов | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Платежное поручение | - |

Паспорткомплекса процессных мероприятий

«Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление образования администрация Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастание/ убывание | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача: Создание условий для повышения престижа профессии педагога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию на основе актуализированных профессиональных и образовательных стандартов, государственных проектов в сфере образования, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | МП | нет | процент | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |
| 2 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 3 | Доля молодых специалистов муниципальных образовательных организаций, получивших единовременную материальную помощь, из общего числа молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | ГП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования | - | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |

3. Ответственным за достижение показателей комплекса процессных мероприятий является ответственный исполнитель Программы.

4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году отсутствуют.

5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача: Создание условий для повышения престижа профессии педагога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию на основе актуализированных профессиональных и образовательных стандартов, государственных проектов в сфере образования, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля молодых специалистов муниципальных образовательных организаций, получивших единовременную материальную помощь, из общего числа молодых специалистовмуниципальных образовательных организаций | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача: Создание условий для повышения престижа профессии педагога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение муниципальных этапов областных конкурсов профессионального мастерствапедагогических работников | Приобретение товаров, работ, услуг Выплаты физическим лицам | Развитие педагогического потенциала и профессионального развития работников сферы образования | процент | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 5.2 | Организация участия педагогов в областных конкурсах и российскихпрофессионального мастерствапедагогических работников | Приобретение товаров, работ, услуг | Развитие педагогического потенциала и профессионального развития работников сферы образования |  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 5.3 | Предоставление межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Поддержка педагогических работников, ведущих классное руководство в общеобразовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Поддержка молодых специалистов в образовательных организациях | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- (бюджетные ассигнования будут уточнены после принятия Закона об областном бюджете и Решения о местном бюджете)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников" (всего), в том числе: | 18 681 968 | 18 681 968 | 18 681 968 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 18 596 500 | 18 596 500 | 18 596 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 85 468 | 85 468 | 85 468 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Проведение муниципальных этапов областных конкурсов профессионального мастерствапедагогических работников(всего), в том числе: | 85 468 | 85 468 | 85 468 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 85 468 | 85 468 | 85 468 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Организация участия педагогов в областных конкурсах и российскихпрофессионального мастерствапедагогических работников (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Предоставление межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования(всего), в том числе: | 18 596 500 | 18 596 500 | 18 596 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 18 596 500 | 18 596 500 | 18 596 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений (всего), в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Создание условий для поддержки и совершенствования талантов одаренных детей |  |  |  |  |
| 5.1. Проведение муниципальных этапов областных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение контрактов | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акты приема-передач или акты выполненных работ | - |
| Контрольная точка 2: Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения | - |
| Контрольная точка 3Перечисление денежного вознаграждения победителям и призерам конкурсов | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Платежное поручение | - |
| 5.2. Организация участия педагогов в областных конкурсах и российских профессионального мастерства педагогических работников |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 5.3. Предоставление межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | - |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение |  |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 5.4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | - |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение |  |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Организация отдыха, оздоровления и временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление образования администрация Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастание/ убывание | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача: Обеспечение безопасного отдыха и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов | ГП | нет | процент | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | ГП | нет | процент | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 3 | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. | ГП | нет | процент | 85,7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Постановление Правительства Челябинской области от 27.01.2023 № 49-П «О государственной программе Челябинской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 4 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту | ГП | нет | Единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 5 | Доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению | МП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |

3. Ответственным за достижение показателей комплекса процессных мероприятий является ответственный исполнитель Программы.

4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году отсутствуют.

5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача: Обеспечение безопасного отдыха и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 2 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| 3 | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту | ГП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача: Обеспечение безопасного отдыха и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на ревакцинацию детей школьного возраста против клещевого энцефалита | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение ревакцинации обучающихся общеобразовательных организаций против клещевого энцефалита | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2 | Финансовое обеспечение муниципального задания на организацию отдыха детей в каникулярное время | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение деятельности загородного оздоровительного лагеря | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение питанием детей в загородном оздоровительном лагере |  | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| 6.4 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение питанием детей в лагерях с дневным пребыванием | процент | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 6.5 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних | Приобретение товаров, работ, услуг | Организация на базе муниципальных образовательных организаций трудовых отрядов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.6 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям, реализующим мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления, путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведения капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение работ по капитальному ремонту загородных лагерей во всех помещениях, включая санитарные узлы, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые сооружения | Единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- (бюджетные ассигнования будут уточнены после принятия Закона об областном бюджете и Решения о местном бюджете)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха, оздоровления и временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время " (всего), в том числе: | 16 022 370 | 16 022 370 | 16 022 370 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 5 523 300 | 5 523 300 | 5 523 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 10 499 070 | 10 499 070 | 10 499 070 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на ревакцинацию детей школьного возраста против клещевого энцефалита (всего), в том числе: | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг на организацию отдыха детей в каникулярное время (всего), в том числе: | 6 389 070 | 6 389 070 | 6 389 070 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 6 389 070 | 6 389 070 | 6 389 070 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (всего), в том числе: | 4 505 708 | 4 505 708 | 4 505 708 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 4 071 500 | 4 071 500 | 4 071 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 434 208 | 434 208 | 434 208 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием (всего), в том числе: | 2 517 592 | 2 517 592 | 2 517 592 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 1 451 800 | 1 451 800 | 1 451 800 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 1 065 792 | 1 065 792 | 1 065 792 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних (всего), в том числе: | 1 810 000 | 1 810 000 | 1 810 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 1 810 000 | 1 810 000 | 1 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям, реализующим мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления, путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведения капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (всего), в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Развитие условий для сохранения здоровья обучающихся |  |  |  |  |
| 8.1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на ревакцинацию детей школьного возраста против клещевого энцефалита |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 01.04 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 8.2. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг на организацию отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 предшествующего года | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Утвержденное муниципальное задание | https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 2: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета о выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | https://bus.gov.ru/ |
| 8.3. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 01.04 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 8.4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 8.5. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение трудовых договоров | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные договора | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 8.6. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям, реализующим мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления, путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведения капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление образования администрация Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастание/ убывание | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача: Создание современных безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием, следующими системами (конструкциями): оповещением и управлением эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; видеонаблюдением со сроком хранения информации 30 дней; контролем и управлением доступом; охранной сигнализацией; наружным освещением; видеонаблюдением, охранной сигнализацией и средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в помещениях, расположенных на 1 этаже для охраны; инженерно-технической укрепленностью периметра объекта (территории) – ограждением | ГП | возрастание | процент | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2 | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | нет | единиц | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 3 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | возрастание | процент | 44,4 | 55,5 | 66,6 | 77,7 | 88,8 | 99,9 | 100 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 4 | Доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению | МП | нет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ГП | возрастание | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ППЧО от 28.12.2017 № 732-П | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |

3. Ответственным за достижение показателей комплекса процессных мероприятий является ответственный исполнитель Программы.

4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году отсутствуют.

5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача: Создание современных безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием, следующими системами (конструкциями): оповещением и управлением эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; видеонаблюдением со сроком хранения информации 30 дней; контролем и управлением доступом; охранной сигнализацией; наружным освещением; видеонаблюдением, охранной сигнализацией и средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в помещениях, расположенных на 1 этаже для охраны; инженерно-технической укрепленностью периметра объекта (территории) – ограждением | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2 | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| 4 | Доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ГП | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача: Создание современных безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение муниципальных образовательных организацийв соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | процент | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Замена автоматической пожарной сигнализации, выполнение предписаний органов Пожнадзора | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.3 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния муниципальных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Заменаосвещения, аварийный и текущий ремонт систем отопления иводоснабжения, ремонт кровли, выполнение предписаний органов Роспотребнадзора | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных образовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | Замена деревянных конструкций на оконные ПВХ-блоки, замена приборов учета | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.5 | Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | Замена деревянных конструкций на оконные ПВХ-блоки | единиц | 44,4 | 55,5 | 66,6 | 77,7 | 88,8 | 99,9 | 100 |
| 7.6 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на проведение текущих ремонтов зданий, сооружений и ограждений муниципальных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение необходимых мероприятий по ремонту зданий и сооружений, обеспечивающихфункционирование зданий муниципальных образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.7 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обновление материально-технической базы образовательных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение основных средств для поддержки и развития образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.8 | Предоставление субсидии на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной организации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- (бюджетные ассигнования будут уточнены после принятия Закона об областном бюджете и Решения о местном бюджете)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций" (всего), в том числе: | 942 000 | 5 373 900 | 3 598 460 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 800 700 | 800 700 | 800 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 141 300 | 4 573 200 | 2 797 760 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций (всего), в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния муниципальных образовательных организаций (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных образовательных организациях (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (всего), в том числе: | 892 000 | 892 000 | 892 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 800 700 | 800 700 | 800 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 91 300 | 91 300 | 91 300 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на проведение текущих ремонтов зданий, сооружений и ограждений муниципальных образовательных организаций (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обновление материально-технической базы образовательных учреждений (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | Предоставление субсидии на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (всего), в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 4 431 900 | 2 656 460 | 0 | 0 | 0 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Создание современных безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |
| 7.1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 7.2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 7.3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 7.4. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 7.5. Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 7.6. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на проведение текущих ремонтов зданий, сооружений и ограждений муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 7.7. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обновление материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |
| 7.8. Предоставление субсидии на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | до 18.01 | Шалимова О.П., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенное соглашение | - |
| Контрольная точка 2: Заключение контрактов | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Заключенные контракты, акт-приемки, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3: Предоставление отчета по использованию субсидии | до 31.12 | Руководители подведомственных учреждений Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Предоставленный отчет | - |

III. Сведения о методике расчета показателей Программы, комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |
| - Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 1 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Сумма количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | соглашение о предоставлении субсидии | Ежегодно до 31.12 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Отношение количества общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, и общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений | Статистическая отчетность | Ежегодно до 31.12 |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | Отношение количества образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, и общего количества образовательных организаций | Статистическая отчетность | Ежегодно до 31.12 |
| 4 | Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | Отношение количества обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, и общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | Статистическая отчетность | Ежегодно до 31.12 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | Отношение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, и общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | Статистическая отчетность | Ежегодно до 31.12 |
| 6 | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Отношение количества организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, и общего количества организаций, реализующих общеобразовательные программы | Статистическая отчетность | Ежегодно до 31.12 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |
| 7 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Отношение количества обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получивших бесплатное горячее питание, и общего количества обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | количество поданных заявлений на получение услуги | Ежегодно до 31.12 |
| 8 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Отношение количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, и общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | количество поданных заявлений на получение услуги | Ежегодно до 31.12 |
| 9 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету от общего размера субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | Отношение использованной муниципальным образованием субсидии и общего размера субсидии, перечисленной муниципальному образованию | соглашение о предоставлении субсидии | Ежегодно до 31.12 |
| 10 | Доля обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Отношение количества обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, и общего количества обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с нарушениями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | количество поданных заявлений на получение услуги | Ежегодно до 31.12 |
| 11 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | Отношение количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, и общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | количество поданных заявлений на получение услуги | Ежегодно до 31.12 |
| 12 | Количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием | Сумма количества обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием | количество поданных заявлений на получение услуги | Ежегодно до 31.12 |
| 13 | Количество обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей, признанных многодетными, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, обеспеченных бесплатным горячим питанием один раз в день | Сумма количества обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей, признанных многодетными, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, обеспеченных бесплатным горячим питанием один раз в день | количество поданных заявлений на получение услуги | Ежегодно до 31.12 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» |  |  |  |  |
| 14 | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Отношение количества обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, и общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | количество поданных заявок на участие | Ежегодно до 31.12 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» |  |  |  |  |
| 15 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию на основе актуализированных профессиональных и образовательных стандартов, государственных проектов в сфере образования, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | Отношение количества педагогических работников общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию на основе актуализированных профессиональных и образовательных стандартов, государственных проектов в сфере образования, и общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | количество полученных документов о повышении квалификации и переподготовки | Ежегодно до 31.12 |
| 16 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Отношение количества педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, и общей численности педагогических работников такой категории | Статистическая отчетность | Ежегодно до 31.12 |
| 17 | Доля молодых специалистов муниципальных образовательных организаций, получивших единовременную материальную помощь, из общего числа молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | Отношение количества молодых специалистов муниципальных образовательных организаций, получивших единовременную материальную помощь, и общего числа молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | Статистическая отчетность | Ежегодно до 31.12 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время» |  |  |  |  |
| 18 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов | Отношение количества детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, и общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов | количество выданных путевок | Ежегодно до 31.12 |
| 19 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | Отношение количества детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, и общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | количество выданных путевок | Ежегодно до 31.12 |
| 20 | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | Отношение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, и общего числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | количество выданных путевок | Ежегодно до 31.12 |
| 21 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту | Сумма количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту | соглашение о предоставлении субсидии | Ежегодно до 31.12 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» |  |  |  |  |
| 23 | Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием, следующими системами (конструкциями) | Отношение количества образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием, и общего числа образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы | соглашение о предоставлении субсидии | Ежегодно до 31.12 |
| 24 | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Сумма количества оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | соглашение о предоставлении субсидии | Ежегодно до 31.12 |
| 26 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Отношение количества зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, ив общего количества зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | соглашение о предоставлении субсидии | Ежегодно до 31.12 |
| 27 | Доля использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели в общем размере субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению | Отношение использованной муниципальным бюджетным учреждением субсидии на иные цели и общего размера субсидии на иные цели, перечисленной муниципальному бюджетному учреждению | соглашение о предоставлении субсидии | Ежегодно до 31.12 |
| 27 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Сумма количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | соглашение о предоставлении субсидии | Ежегодно до 31.12 |

IV. Реестр документов

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа | № 245 от 25.03.2016 | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/245-25-03-2016.html?simple |
| 2 | Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания | № 424 от 09.07.2018 (с изменениями от 06.12.2018 № 838) |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_3641.html |
| 3 | Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | В работе |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа | № 245 от 25.03.2016 | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/245-25-03-2016.html?simple |
| 5 | Денежные нормы на питание детей в муниципальных образовательных организациях Чебаркульского городского округа | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении денежных норм на питание детей в муниципальных образовательных организациях Чебаркульского городского округа | № 949 от 04.12.2023 (с изменениями от 12.01.2024 № 14, 22.04.2024 № 337, 09.07.2024 № 560) |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_6140.html |
| 6 | Положение о порядке предоставления горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Положения о порядке предоставления горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа | № 718 от 29.11.2021 |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_5153.html |
| 7 | Положение о порядке обеспечения бесплатным молоком обучающихся по программам начального общего образования в общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Положения о порядке обеспечения бесплатным молоком обучающихся по программам начального общего образования в общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа | № 128 от 11.03.2020 (с изменениями от 13.05.2020 № 234) |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_4419.html |
| 8 | Положение о порядке предоставления льготного питания в общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Положения о порядке предоставления льготного питания в общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа | № 931 от 21.12.2022 (с изменениями от 23.10.2023 № 814) |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_5728.html https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_6045.html |
| 9 | Положение о порядке предоставления бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в общеобразовательных организациях | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Положения о порядке предоставления бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в общеобразовательных организациях | № 46 от 26.01.2024 |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_6205.html |
| 10 | Порядок выплаты денежной компенсации взамен неполученного бесплатного питания лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, обучающимися в образовательных организациях Чебаркульского городского округа | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен неполученного бесплатного питания лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, обучающимися в образовательных организациях Чебаркульского городского округа | № 47 от 26.01.2024 |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_6206.html |
| 11 | Положение о порядке обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях Чебаркульского городского округа по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых является лицом, призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Положения о порядке обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях Чебаркульского городского округа по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых является лицом, призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины | № 824 от 14.11.2022 (с изменениями от 22.05.2023 № 350, 26.01.2024 № 45, 01.08.2024 № 623) |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_5600.html |
| 12 | Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в образовательных организациях Чебаркульского городского округа по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в образовательных организациях Чебаркульского городского округа по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области | В работе |  |  |
| 13 | Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | В работе |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | В работе | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | В работе | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Порядок на организацию отдыха детей в каникулярное время и организацию временной занятости несовершеннолетних | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка на организацию отдыха детей в каникулярное время и организацию временной занятости несовершеннолетних | № 807 от 30.12.2020 | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_4781.html |
| 17 | Порядок организации отдыха детей Чебаркульского городского округа в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденный постановлением администрации Чебаркульского городского округа | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка организации отдыха детей Чебаркульского городского округа в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденный постановлением администрации Чебаркульского городского округа | № 353 от 26.04.2024 |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_6315.html |
| 18 | Порядок организации отдыха детей Чебаркульского городского округа в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка организации отдыха детей Чебаркульского городского округа в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | № 354 от 26.04.2024 |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_6316.html |
| 19 | Порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления, путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведение капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления, путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведение капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | В работе |  |  |
| 20 | Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | В работе |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | В работе | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  |
| 22 | Порядок предоставления субсидии на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в Чебаркульском городском округе | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка предоставления субсидии на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в Чебаркульском городском округе | № 1039 от 27.12.2023 |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_6168.html |
| 23 | Порядок предоставления субсидии на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка предоставления субсидии на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа | № 823 от 30.12.2019 |  | https://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_4408.html |
| 24 | Порядок предоставления субсидии на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа | Постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об утверждении Порядка предоставления субсидии на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа | № 823 от 30.12.2019 |  |  |