Краткая информация по состоянию на 01.04.2023 года

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | 2021 (факт) | 2022 (факт) | на 01.04. 2023 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |
| Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек) | 0 | 0 | 0 | 189 | 378 | 567 | 567 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (%) | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 79,3 | 81,8 | 81,8 |
| Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности (человек) | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 90 |
| Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей – 100 % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (МБОУ «СОШ №1» в 2024 году) (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.04.2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х 100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х 100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| Успех каждого ребенка | 1626000,0 | 4400,0 | 376871,7 | 1244728,3 | 935550,15 | 793,02 | 37395,98 | 897361,15 | 57,54 | 18,02 | 9,92 | 72,09 | 1626000,0 | 1543010,00 | 815910,0 | 119 640,15 | 60,63 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2023 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей (МБУДО "ЦДТ"–328 300,00 руб.) | Заключен контракт МБУДО "ЦДТ" Контракт от 14.03.2023 №14 на сумму 328300,00 руб. Дата начала поставки: 14.03.2023 Дата окончания поставки: 30.04.2023 % готовности –0 % Кассовое исполнение – 0,00 руб | - |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (МБОУ "СОШ №1" - 211 700,00 руб. МБОУ "СОШ № 2" - 398 800,00 руб., МБОУ ООШ №9 - 115 600,00 руб., МБОУ "НОШ №11" - 398 800,00 руб., МБУДО "ЦДТ" - 172 800,00 руб.) | Заключены контракты МБОУ "НОШ №11": 1. Контракт от 15.02.2023 №7/23-Ш на сумму 315 810,00 руб. (поставка ноутбуков - 9 шт). Дата начала поставки: 15.02.2023 Дата окончания поставки: 21.03.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение – 315810,00 руб. Заключены контракты МБОУ ООШ №9: 2. Контракт от 13.02.2023 г №6 на сумму 115600,00 руб. (поставка туристических товаров) Дата начала поставки: 13.02.2023 Дата окончания поставки: 21.03.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение – 115600,00 руб. Заключены контракты МБОУ "СОШ №1"( 3. Контракт от 10.02.2023 г №21/02-23 на сумму 335500,00 руб., из них 211700,00 по Нац. проекту (поставка интерактивной панели и мобильной напольной стойки) Дата начала поставки: 10.02.2023 Дата окончания поставки: 21.03.2023 % готовности – 100 % Кассовое исполнение – 211700,00 руб. Заключены контракты МБОУ "СОШ №2".(постава конструкторов, ноутбука) 4. Контракт от 21.02.2023 г №Т009/2023 на сумму 398 800,00 руб. Дата начала поставки: 21.02.2023 Дата окончания поставки: 30.03.2023 % готовности – 30 % Кассовое исполнение – 119 640,15 руб. Заключены контракты МБУДО "ЦДТ" 5. Контракт от 01.03.2023 г №100 на сумму 30999,00 руб.(поставка ноутбука) Дата начала поставки: 01.03.2023 Дата окончания поставки: 21.03.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение – 30999,00 руб. 6. Контракт от 06.03.2023 г №11 на сумму 108680,00 руб.(поставка мебели) Дата начала поставки: 06.03.2023 Дата окончания поставки: 21.03.2023 % готовности – 100 % Кассовое исполнение – 108680,00 руб. 7. Контракт от 06.03.2023 г №12 на сумму 19899,00 руб.(поставка ЖК –панели) Дата начала поставки: 06.03.2023 Дата окончания поставки: 21.03.2023 % готовности – 100 % Кассовое исполнение – 19899,00 руб. 8. Контракт от 06.03.2023 г №13 на сумму 13222,00 руб. (поставка расходных материалов для лепки) Дата начала поставки: 06.03.2023 Дата окончания поставки: 21.03.2023 % готовности – 100 % Кассовое исполнение – 13222,00 руб. На остаток неиспользованных средств в сумме 82 990,00 рублей будут уменьшены бюджетные ассигнования, выделенные из областного и федерального бюджетов, в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ, Челябинской области. | - |