Краткая информация по состоянию на 01.04.2023года

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (план) | на 01.04.2023 (факт) | 2024 (план) | 2025 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Цифровизация деятельности органов соцзащиты |
| Количество АРМ (автоматизированных рабочих мест), МФУ (шт.) | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.04.2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключе но контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| Цифровое государственное управление | 331 400,0 | - | 331 400,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0 | - | 0 | - | 331 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2023 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Приобретение: компьютер персональный настольный (моноблок) - 3 шт.; многофункциональное устройство - 2 шт. | Отправлена заявка в Центр организации закупок по Челябинской области для проведения электронного аукциона 21.02.2023 г. Размещена заявка на электронной площадке для проведения электронного аукциона 30.03.2023. Срок подачи завок поставщиками заканчивается 7 апреля 2023 г. | - |