Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.10.2023 года

НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА–ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Формирование комфортной городской среды»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | на 01.10. 2023 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа |
| Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, га | 0,47 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |

Бюджет РП:

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.10.2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х 100 | 13=9/5х 100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| Формирование комфортной городской среды | 15735800,00 | 878000,00 | 729500,00 | 14128300,00 | 6 520 239,81 | 326011,99 | 304130,68 | 5890097,14 | 41,44 | 37,13 | 41,69 | 41,69 | 15735800,00 | 15724968,92 | 2543299,44 | 3 976 940,76 | 40,98 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2023 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуле | 1. Контракт от 17.10.2022 № 69/22 на сумму 10 932 469,54 рублей (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль»). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 85% Кассовое исполнение – 2426408,08 руб. 2. Контракт от 14.03.2023 №17/23 на сумму 2 050 000,00 рублей (уличное освещение). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 100% Кассовое исполнение – 2 050 000,00 руб 3. Контракт от 30.03.2023 №29/23д на сумму 233 954,84 рублей (установка МАФов: скамейки, урна). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 100% Кассовое исполнение – 233 954,84 руб 4. Контракт от 31.03.2023 № 31/23д на сумму 395 694,02 рубля (разборка покрытий и др.). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 0% Договор расторгнут 01.08.2023 г. Кассовое исполнение – 0,00 руб. Контракт от 31.03.2023 № 31/23д расторгнут по соглашению сторон 01.08.2023 г. Денежные средства в сумме 395 694,02 рубля будут распределены на приоритетное направление (строительство парковки по ул. Карпенко). 5. Контракт от 31.03.2023 № 32/23д на сумму 259 344,60 рубля (озеленение). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 100% Кассовое исполнение – 259 344,60 руб 6. Контракт от 03.04.2023 № 22/23 на сумму 1 864 337,00 рубля (благоустройство пешеходных зон по ул. Карпенко от ТК Алисы до мини рынка, озеленение). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 100% Кассовое исполнение – 1 550 532,68 руб. Контракт расторгнут в части неисполненных обязательств на сумму 313 804,32 рубля. Соглашение №2 от 08.09.2023 г. о расторжении контракта №22/23 от 03.04.2023 г. 7. Контракт от 01.09.2023 № 97/23д на сумму 384 862,94 рубля (строительство парковки по ул. Карпенко). Дата начала работ: 01.09.2023 Дата окончания работ: 09.09.2023 % готовности – 100% Кассовое исполнение – 0,00 руб. | В связи с нарушением сроков сдачи работ подрядной организацией, заказчиком ведется претензионная работа. Планируемый срок окончания работ до 10 октября 2023 года. |