Краткая информация по состоянию на 01.10.2023 года

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | 2020 | 2021 (факт) | 2022 (факт) | На 01.10. 2023 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля использованной Чебаркульским городским округом субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной Чебаркульскому городскому округу (100%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (2023 г. – МБОУ ООШ № 10), единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, где созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (2024 г. – МБОУ «СОШ № 6») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.10.2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| Современная школа | 7641000,00 | 70000,00 | 432173,97 | 7138826,03 | 7280053,54 | 69031,84 | 417773,77 | 6793247,93 | 95,27% | 98,6% | 78,1% | 95,1% | 7641000,0 | 7 280 053,54 | 7280053,54 | 0,0 | 100% |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2023 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (МБОУ СОШ № 7) | Заключены контракты: Контракт от 10.02.2023 №15 на сумму 100 руб (поставка канц. товаров) Дата начала поставки: 10.02.2023 Дата окончания поставки: 25.02.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение – 100 руб Контракт от 06.02.2023 г. №12 на сумму 184 600,00 руб (поставка МФУ) Дата начала поставки: 06.02.2023 Дата окончания поставки: 20.02.2023 % готовности – 100 % Кассовое исполнение –184600,00 руб | - |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным организациям (МБОУ ООШ №10) | Заключены контракты по результатам торгов: 1. Контракт №03693000084230000280001 от 13.03.2023 на сумму 1282500,00 руб. (ноутбуки) Дата начала поставки: 13.03.2023 Дата окончания поставки:30.03.2023 % готовности –100% Кассовое исполнение – 1282500,00 руб 2. Контракт №03693000084230000350001 от 14.03.2023 на сумму 240325,83 руб. (мебель) Дата начала поставки: 14.03.2023 Дата окончания поставки:30.03.2023 % готовности –100% Кассовое исполнение – 240325,83 руб 3. Контракт №03693000084230000240001 от 10.03.2023 на сумму 551703,28 руб (стенды для уч. кабинета) Дата начала поставки: 10.03.2023 Дата окончания поставки: 10.04.2023 % готовности –100% Кассовое исполнение –551703,28 руб 4. Контракт №03693000084230000230001 от 10.02.2023 на сумму 56335,80 руб (мфу) Дата начала поставки: 10.03.2023 Дата окончания поставки: 10.04.2023 % готовности – 100% Кассовое исполнение – 56335,80 руб 5. Контракт №03693000084230000210001 от 10.03.2023 на сумму 395121,94 руб (металлическая мебель) Дата начала поставки: 10.03.2023 Дата окончания поставки: 30.04.2023 % готовности – 100% Кассовое исполнение – 395121,94 руб 6. Контракт №03693000084230000290001 от 13.03.2023 на сумму 708025,42 руб (лого комплекс) Дата начала поставки: 13.03.2023 Дата окончания поставки: 13.04.2023 % готовности – 100% Кассовое исполнение –708 025,42 руб 7. Контракт №03693000084230000320001 от 13.03.2023 на сумму 777758,32 руб. (дефектолог. комплекс) Дата начала поставки: 13.03.2023 Дата окончания поставки: 13.04.2023 % готовности – 100 % Кассовое исполнение – 777 758,32 руб 8. Контракт №03693000084230000340001 от 14.03.2023 на сумму 524491,99 руб (метод. комплекс) Дата начала поставки: 14.03.2023 Дата окончания поставки: 14.04.2023 % готовности – 100 % Кассовое исполнение – 524491,98 руб (0,01 копейка оплачена с ВБ) 9. Контракт №03693000084230000300001 от 14.03.2023 на сумму 1800000,00 руб (интеракт. доска) Дата начала поставки: 14.03.2023 Дата окончания поставки: 14.04.2023 % готовности – 100 % Кассовое исполнение – 1 800 000,00 руб Заключены прямые контракты: 10. Контракт №13 от 14.02.2023 на сумму 111 011,00 руб. (поставка оборудования для кабинета труда). Дата начала поставки: 14.02.2023 Дата окончания поставки:30.03.2023 % готовности –100% Кассовое исполнение – 111011,00 руб 11. Контракт №14 от 14.02.2023 на сумму 239 702,96 руб. (поставка оборудования). Дата начала поставки: 14.02.2023 Дата окончания поставки: 30.03.2023 % готовности –100% Кассовое исполнение – 239702,96 руб 12. Контракт №12 от 10.02.2023 на сумму 29375,00 руб (поставка товара). Дата начала поставки: 10.02.2023 Дата окончания поставки: 10.03.2023 % готовности –100% Кассовое исполнение – 29 375,00 руб 13. Контракт №15 от 14.02.2023 на сумму 66000,00 руб (поставка игрового набора). Дата начала поставки: 14.02.2023 Дата окончания поставки: 30.03.2023 % готовности –100% Кассовое исполнение – 66000,00 руб 14. Контракт №17 от 09.03.2023 на сумму 31697,00 руб (поставка товара). Дата начала поставки: 09.03.2023 Дата окончания поставки: 30.03.2023 % готовности –100% Кассовое исполнение – 31697,00 руб 15. Контракт №20 от 09.03.2023 на сумму 281 305,00 руб (поставка товара). Дата начала поставки: 09.03.2023 Дата окончания поставки: 30.04.2023 % готовности –100% Кассовое исполнение – 281305,00 руб На экономию от торгов в сумме 360 946,46 рублей будут уменьшены бюджетные ассигнования, выделенные из областного и федерального бюджетов, в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ, Челябинской области. |  |