КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13 «а» ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

№                                                                                                            от 25.10.2023 г.

Информация о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 9 месяцев 2023 года.

Информация подготовлена председателем КСК ЧГО Ереклинцевой Н.В. в соответствии с п. 10 раздела II плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2023 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 26.12.2022 г. № 21, приказом председателя КСК ЧГО от 11.04.2023 г. № 3 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе».

Цель: оценка хода реализации национальных проектов и выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей на 01.10.2023 г.

В Чебаркульском городском округе в 2023 году реализуются 9 региональных проектов в рамках национальных проектов: «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика Российской Федерации», в 6 муниципальных программах.

В Чебаркульском городском округе постановлением администрации ЧГО от 12.08.2022г. № 547 утверждено Положение об организации проектной деятельности в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 12.08.2022г. № 546 утверждено Положение о Муниципальном проектном офисе в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 15.08.2022г. № 550 утверждено Положение о Муниципальном проектном комитете в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 15.08.2022г. № 549 утвержден состав Муниципального проектного комитета в Чебаркульском городском округе. Министерством экономического развития Челябинской области, утверждены Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области от 14.06.2022 г. (далее - Методические рекомендации).

Кассовым планом на 01.10.2023 г. предусмотрено финансирование национальных проектов в объеме 32 419,1 тыс. рублей (по сравнению с 1 полугодием 2023 года сократилось на 10 137,7 тыс. рублей), в том числе за счет федерального бюджета – 24 344,5 тыс. рублей, областного бюджета – 6 882,2 тыс. рублей (по сравнению с 1 полугодием сократилось на 10 137,7 тыс. рублей), местного бюджета – 1 192,4 тыс. рублей.

В рамках реализации национальных проектов включены следующие мероприятия на 01.10.2023 г.:

«Образование»

Региональный проект «Современная школа», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2023-2025 г., а именно:

-обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным организациям в сумме 7 456,3 тыс. рублей;

-оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 184,7 тыс. рублей;

Региональный проект «Социальная активность», согласно предоставленной информации (и информации размещенной на сайте администрации ЧГО) реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля» на 2023-2025 г., а именно:

-проведение мероприятий с детьми и молодежью в сумме 358,0 тыс. рублей;

Региональный проект «Успех каждого ребенка», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2023-2025 г., а именно:

-обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей в сумме 328,3 тыс. рублей;

-оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в сумме 1 297,7 тыс. рублей;

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2023-2025 г., а именно:

-обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в сумме 1 909,0 тыс. рублей;

«Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуется в рамках муниципальной программы «Крепкая семья» на 2023-2025 г., а именно:

-областное единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном, единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 1 743,2 тыс. рублей.

«Жилье и городская среда»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2025 г.», а именно:

-реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 15 735,8 тыс. рублей.

Региональный проект «Жилье», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а именно:

-строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территории в сумме 2 459,6 тыс. рублей.

«Цифровая экономика Российской Федерации»

Региональный проект «Информационная безопасность», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа» на 2022-2024 г., а именно:

-приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области в сумме 615,1 тыс. рублей;

Региональный проект «Цифровое государственное управление», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа» на 2023-2025 г., а именно:

- цифровизация деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области в сумме 331,4 тыс. рублей.

Таким образом, согласно предоставленной информации, национальные проекты реализуются на территории Чебаркульского городского округа в рамках шести муниципальных программ:

- «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2023-2025 г. в сумме 11 176,0 тыс. рублей;

- «Молодежь Чебаркуля» на 2023-2025 г. в сумме 358,0 тыс. рублей;

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2023-2025 г. в сумме 2 459,6 тыс. рублей;

- «Крепкая семья» на 2023-2025 г. в сумме 1 743,2 тыс. рублей;

- «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульбского городского округа на 2018-2025 годы» в сумме 15 735,8 тыс. рублей;

- «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа» на 2023-2025 г. в сумме 946,5 тыс. рублей.

На 01.10.2023 г. приняты бюджетные обязательства в рамках реализации национальных проектов в сумме 21 673,52 тыс. руб.

Кассовое исполнение национальных проектов за 9 месяцев 2023 года составило в сумме 18 863,7 тыс. руб. или 87,03 % от принятых обязательств.

Анализ исполнения мероприятий национальных проектов за 9 месяцев 2023 года представлен ниже:

Национальный проект «Образование»

Исполнение нацпроекта «Образование» на 01.10.2023 г. составило 10 286,5 тыс. рублей или 89,2% бюджетных ассигнований и 99,9% от принятых обязательств, по данному нацпроекту заключены следующие контракты (договоры):

- договор от 10.02.2023г. №15 (поставка канц. товаров МБОУ СОШ № 7), ИП Свищ В.С. на сумму 100,00 руб.;

- договор от 06.02.2023 г. №12 (поставка МФУ МБОУ СОШ № 7), ООО «ЭКОЛЬ СЕРВИС» на сумму 184 600,00 руб.;

- контракт №03693000084230000280001 от 13.03.2023 г. (ноутбуки МБОУ ООШ №10), ИП Кучур О.К. на сумму 1 282 500,00 руб.;

- контракт №03693000084230000350001 от 14.03.2023 г. (мебель МБОУ ООШ №10), ИП Клевляник Е.А. на сумму 240 325,83 руб.;

- контракт №03693000084230000240001 от 10.03.2023 г. (стенды для уч. кабинета МБОУ ООШ №10), ООО «ДРИМ» на сумму 551 703,28 руб.;

- контракт №03693000084230000230001 от 10.02.2023 г. (МФУ МБОУ ООШ №10), ООО «УРАЛБИТ» на сумму 56 335,80 руб.;

- контракт №03693000084230000210001 от 10.03.2023 г. (металлическая мебель МБОУ ООШ №10), ИП Шляпин В.Ю. на сумму 395 121,94 руб.;

- контракт №03693000084230000290001 от 13.03.2023 г. (лого комплекс МБОУ ООШ №10), ООО «АЛМА» на сумму 708 025,42 руб.;

- контракт №03693000084230000320001 от 13.03.2023г. (дефектолог. комплекс МБОУ ООШ №10), ООО «АЛМА» на сумму 777 758,32 руб.;

- контракт №03693000084230000340001 от 14.03.2023 г. (метод. комплекс МБОУ ООШ №10), ИП Зубков Н.Я. на сумму 524 491,98 руб.;

- контракт №03693000084230000300001 от 14.03.2023 г. (интеракт. доска МБОУ ООШ №10), ООО «ДРИМ» на сумму 1 800 000,00 руб.;

- договор №13 от 14.02.2023 г. (поставка оборудования для кабинета труда МБОУ ООШ №10), ИП Опалева Я.И. на сумму 111 011,00 руб.;

- договор №14 от 14.02.2023 г. (поставка оборудования МБОУ ООШ №10), ООО «Новация» на сумму 239 702,96 руб.;

- договор №12 от 10.02.2023 г. (поставка товара МБОУ ООШ №10), ООО «Омега» на сумму 29 375,00 руб.;

- договор №15 от 14.02.2023 г. (поставка игрового набора МБОУ ООШ №10), ИП Дмитриев М.В. на сумму 66 000,00 руб.;

- договор №17 от 09.03.2023 г. (поставка товара МБОУ ООШ №10), ООО «ДНС Ритейл» на сумму 31 697,00 руб.;

- договор №20 от 09.03.2023 г. (поставка товара (МБОУ ООШ №10), ИП Шляпин В.Ю. на сумму 281 305,00 руб.;

- договор от 14.03.2023 г. №14 (станки деревообрабатывающий, токарно- винторезный, вертикально-фрезерный МБУДО «ЦДТ»), ИП Шляпин В.Ю. на сумму 328 300,00 руб.;

- договор от 15.02.2023 г. №7/23-Ш (поставка ноутбуков - 9 шт. МБОУ «НОШ №11»), ИП Большаков А.В. на сумму 315 810,00 руб.;

- договор от 13.02.2023 г. №6 (поставка туристических товаров МБОУ ООШ №9), ООО «Звездолет – Челябинск» на сумму 115 600,00 руб.;

- договор от 10.02.2023 г. №21/02-23 (поставка интерактивной панели и мобильной напольной стойки МБОУ «СОШ №1»), ООО «Учебное решение» на сумму 335500,00 руб., из них 211700,00 руб. по нац. проекту;

- договор от 21.02.2023 г. №Т009/2023 (поставка конструкторов, ноутбука МБОУ «СОШ №2»), ИП Меньших Н.В. на сумму 398 800,00 руб.;

- договор от 01.03.2023 г. №100 (поставка ноутбука МБУДО «ЦДТ»), ООО «ДНС Ритейл») на сумму 30 999,00 руб.;

- договор от 06.03.2023 г. №11 (поставка мебели МБУДО «ЦДТ»), ИП Мощенко А.В. на сумму 108 680,00 руб.;

- договор от 06.03.2023 г. №12 (поставка ЖК –панели МБУДО «ЦДТ»), ИП Катаева Т.В. на сумму 19 899,00 руб.;

- договор от 06.03.2023 г. №13 (поставка расходных материалов для лепки МБУДО «ЦДТ»), ИП Катаева Т.В. на сумму 13 222,00 руб.;

- договор от 24.03.2023 г. №7 (подарочная продукция), ИП Лимаренко К.С. на сумму 5 800,00 руб.;

- Авансовый отчет от 28.02.2023 г. №005Г-000012 (приобретение пульта), ИП Маслов И.О. на сумму 850,00 руб.;

- Авансовый отчет от 19.04.2023 г. №00БГ-000023 (приобретение конвертов), ИП Захаров В.Г., ИП Свищ В.С. на сумму 254,00 руб.;

- договор от 03.05.2023 г. №9 (подарочная продукция), ИП Лимаренко К.С. на сумму 12 040,00 руб.;

- договор от 03.05.2023 г. №10 (подарочная продукция), ИП Лимаренко К.С. на сумму 26 000,00 руб.;

- договор от 23.06.2023г. № 12 (трудоустройство), АНО ЦСУ «Добрые сердца» на сумму 70 000,00 руб.;

- авансовый отчет от 02.08.2023г. № 00БГ-000040 (призы), ИП Симонова Е.А., ООО «Лабиринт-Челябинск» на сумму 2 932,34 руб.;

- авансовый отчет от 10.08.2023г. № 00БГ-000044 (сладкие призы), ИП Хасанов И.Р. на сумму 1 141,00 руб.;

- договор от 12.09.2023г. № 2709 (питание на форуме молодежи), ООО «Фабрика кухня» на сумму 54 000,00 руб.;

- договор от 12.09.2023г. № 2709Б (организация форума молодежи), ИП Богданова А.Р. на сумму 17 000,00 руб.

По региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» начислена и оплачена заработная плата советникам директоров за январь-август 2023 года.

На экономию от торгов в сумме 443 936,47 руб. будут уменьшены бюджетные ассигнования, выделенные из областного и федерального бюджетов, в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Национальный проект «Демография»

Исполнение нацпроекта «Демография» на 01.10.2023 г. составило 1 223,1 тыс. рублей или 70,2 % бюджетных ассигнований и 100% от принятых обязательств, по мероприятию «Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» выплачено 193 единовременных пособий при рождении ребенка на сумму 1 223 145,68 рублей.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 01.10.2023 года составило 6 520,2 тыс. рублей или 41,4 % бюджетных ассигнований и 41,5% от принятых обязательств. Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту в рамках мероприятия регионального проекта «Жилье» по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты:

- от 27.03.2023 г. №18/23 (выполнение работ по строительству объекта: «Сети инженерно-технического обеспечения туристического кластера «Синегорье». Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль»). ООО Строительная компания «АНН», на сумму 10 381 353,98 руб.

Контракт расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г. Для заключения нового Контракта требуется актуализировать проектно-сметную документацию. Также необходимо повторно пройти государственную экспертизу вновь разработанной проектно-сметной документации.

В июне 2023 года в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области направлен запрос с просьбой перенести средства для реализации проекта по строительству водопровода на 2024 год

- от 31.03.2023 г. № 33/23д (строительный контроль), ООО СК «Авангард-плюс», на сумму 222 160,97 руб.

Контракт расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.

На 01.10.2023г. ассигнования из областного бюджета уменьшены на сумму 9 437,7 тыс. руб. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 2 459,6 тыс. руб. будет уменьшен в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

В рамках мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты:

-от 17.10.2022 г. № 69/22 (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль»), ООО «МАГИСТРАЛЬ», на сумму 10 932 469,54 руб.

-от 14.03.2023 г. №17/23 (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (уличное освещение)), ООО «СЭТ», на сумму 2 050 000,00 руб.

-от 30.03.2023 г. №29/23д (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (установка МАФ: скамейки, урна), ИП Окладов В.В., на сумму 233 954,84 руб.

-от 31.03.2023 г. № 31/23д (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (разборка покрытий и др.), ООО «СОЛКАР», на сумму 395 694,02 руб.

-от 31.03.2023 г. № 32/23д (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (озеленение), ИП Мелоян А.Р., на сумму 259 344,60 руб.

-от 03.04.2023 г. № 22/23 (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (устройство тротуара из, а/б), ООО «Солкар», на сумму 1 864 337,00 руб.

Срок исполнения обязательств по контрактам 01.08.2023г.

В связи с нарушением сроков сдачи работ подрядной организацией ООО «Магистраль», заказчиком УЖКХ администрации ЧГО ведется претензионная работа. Планируемый срок выполнения работ 10.10.2023г.

Контракт с ООО «СОЛКАР» от 31.03.2023г. № 31/23д на сумму 395 694,02 руб. расторгнут по соглашению сторон 01.08.2023г., денежные средства направлены на заключение договора

-от 01.09.2023 №97/23д (устройство парковки на улице Карпенко), ИП Геворгян Г.А., на сумму 384 862,94 руб. Срок выполнения работ 18.09.2023г.

Контракт с ООО «Солкар» от 03.04.2023г. № 22/23 расторгнут на сумму 313 804,32 руб. по соглашению сторон №2 от 08.09.2023г., в части неисполненных обязательств.

Образовавшаяся экономия будет возвращена в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

Исполнение нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» на 01.10.2023 г. составило 833,8 тыс. рублей или 88 % бюджетных ассигнований и 99,9% от принятых обязательств, по данному нацпроекту заключены следующие контракты (договоры):

- договор от 24.04.2023 г. №54 (компьютер персональный в количестве 3шт.), ИП Сологубов К.А. на сумму 132 367,29 руб.;

- договор от 23.05.2023 г. №67 (МФУ в количестве 2 шт.), ООО «Микс» на сумму 86 366,00 руб.;

- договор от 03.04.2023 г. №46 (обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения), ООО «ИТ ЭНИГМА» на сумму 615 050,00 руб.;

Вывод:

На территории городского округа запланированы бюджетные ассигнования на 4 национальных проекта на общую сумму 32 419,1 тыс. рублей.

Процент исполнения за 9 месяцев 2023 года от бюджетных ассигнований составил 58,2 %.

Кассовое исполнение национальных проектов за 9 месяцев 2023 года составило в сумме 18 863,7 тыс. руб. или 87,03 % от принятых обязательств.

Наименьшее исполнение расходов бюджета по состоянию на 01.10.2023 г. (менее 58,2%) отмечено в УЖКХ администрации ЧГО – 41,5% в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Рекомендации:

- Усилить контроль по предотвращению рисков расторжения или неисполнения контрактов в установленные сроки;

- на основании ст.37 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 08.12.2020 г. №32 своевременно вносить изменения в решение о бюджете и соответственно в муниципальные программы;

- обеспечить соответствие муниципальных программ на 2023-2025 г. целям, задачам и ожидаемым результатам, финансовым обеспечениям в части реализации национальных проектов.

Председатель КСК ЧГО                                                                     Н.В. Ереклинцева