ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от «___»________ 2024 г. № _____

Муниципальная программа

«Поддержка инициативных проектов в Чебаркульском городском округе» (далее – муниципальная программа)

Раздел I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Оценка текущего состояния в области инициативного бюджетирования на территории Чебаркульского городского округа.

В Чебаркульском городском округе инициативные проекты реализуются с 2021 года. За период внедрения практики инициативного бюджетирования реализовано 24 проекта, в том числе:

в 2021 году - 10 проектов;

в 2022 году -  6 проектов;

в 2023 году – 8 проектов.

Для реализации в 2024 году выдвинуто 16 инициативных проектов что, в свою очередь, указывает на повышение интереса к практикам инициативного бюджетирования.

Инициативные проекты, реализуемые на территории Чебаркульского городского округа  можно разделить на 6 сфер (направлений), а именно:

благоустройство территорий – 50% ;

обустройство объектов образования – 26% ;

развитие объектов культуры и спорта – 20%;

иные направления – 4%.

Анализ реализации инициативных проектов, осуществляемых в Чебаркульском городском округе  в период с 2021 года по 2024 год, позволяет сделать вывод об активном вовлечении граждан в решение вопросов местного значения не только путем проявления гражданской инициативы, но и путем непосредственного участия в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств.

Основным источником финансирования реализации инициативных проектов в Чебаркульском городском округе остается субсидия из областного бюджета на поддержку проектов инициативного бюджетирования.

В результате реализации программы инициативного бюджетирования на территории Чебаркульского городского округа ожидаются следующие эффекты:

социальные: рост вовлеченности граждан в бюджетный процесс, повышение уровня доверия населения к власти, активизация участия населения в развитии Чебаркульского городского округа, повышение сохранности реализованных проектов;

экономические эффекты: повышение эффективности бюджетных расходов, привлечение дополнительного финансирования на реализацию проектов;

управленческие эффекты: развитие новых компетенций сотрудников органов местного самоуправления;

инфраструктурные эффекты: развитие инфраструктуры для улучшения качества жизни населения.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере инициативного бюджетирования на территории Чебаркульского городского округа.

Подпунктом 15 пункта 1 поручений Президента Российской Федерации, данных Правительству Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, от 01.03.2020 № Пр-354 (далее именуется - Поручение Президента) обозначено поручение «обеспечить создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования и определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или конкурсного отбора), и возможность направления на осуществление этих мероприятий по истечении трех лет не менее пяти процентов расходов местного бюджета, в первую очередь по таким направлениям, как благоустройство городской среды, проведение культурных и спортивных мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий».

В рамках исполнения Поручения Президента была организована дополнительная форма участия населения в осуществлении местного самоуправления - инициативные проекты, вносимые в уполномоченный орган местного самоуправления, к полномочиям которого относится реализация предусмотренных инициативными проектами мероприятий по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее именуются - инициативные проекты), в результате реализации которых урегулировано взаимодействие граждан и местных властей.

В Чебаркульском городском округе инициативные проекты реализуются с 2021 года в соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 №288-30 «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета».

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036» (далее именуется - Указ №309);

Стратегией социально-экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 №825 (далее именуется - Стратегия 2035).

В целях достижения национальной цели «цифровая трансформация» и стратегической цели «совершенствование системы государственного и муниципального управления в Челябинской области для повышения ее эффективности и уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления», а также стратегических целей и задач социально-экономического развития Чебаркульского городского округа сформирована муниципальная программа «Поддержка инициативных проектов в Чебаркульском городском округе» с целью, задачей, структурой и системой показателей.

Цель муниципальной программы - создание партнерской модели взаимодействия государства, субъектов предпринимательской деятельности, эффективное взаимодействие с гражданами.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,  целями и показателями государственных программ.

Цель и задача реализации муниципальной программы сформированы с учетом национальной цели «цифровая трансформация», обозначенной Указом №309, стратегического приоритета «эффективное государственное управление» и стратегической цели «совершенствование системы государственного и муниципального управления в Челябинской области для повышения ее эффективности и уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления», а также стратегических целей и задач социально-экономического развития Чебаркульского городского округа обозначенных Стратегией 2035.

При формировании структурного элемента муниципальной программы, учтены Поручение Президента, вышеобозначенные национальная и стратегическая цели.

4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере инициативного бюджетирования на территории Чебаркульского городского округа.

В рамках муниципальной программы обозначена задача «реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования, посредством вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения».

Решение данной задачи осуществляется следующими способами:

- привлечение граждан к участию в деятельности органов местного самоуправления Чебаркульского городского округа, поддержание имеющимися административными ресурсами механизмов принятия решений органами местного самоуправления Чебаркульского городского округа с участием заинтересованных потребителей;

- создание условий для активного гражданского (общественного) контроля и обеспечения участия гражданского общества в оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Чебаркульского городского округа;

- расширение вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления.

II. Паспорт муниципальной программы Чебаркульского городского округа «Поддержка инициативных проектов в Чебаркульском городском округе»

1 Основные положения

| Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность) | Таймасова О.Г. , заместитель главы Чебаркульского городского округа по бюджетному процессу, начальник Финансового управления администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чебаркульского городского округа |
| Период реализации муниципальной программы (Сроки и этапы) | 2025-2027 годы |
| Цель (цели ) муниципальной программы | Создание партнерской модели взаимодействия государства, субъектов предпринимательской деятельности, эффективное взаимодействие с гражданами |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | 104 933 270,00 рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Цифровая трансформация/ государственная программа Челябинской области «Поддержка инициативных проектов в муниципальных образованиях Челябинской области», утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 07.02.2024 №90-П |

- Показатели муниципальной программы*

рублей

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя* | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| Цель: Создание партнерской модели взаимодействия государства, субъектов предпринимательской деятельности, эффективное взаимодействие с гражданами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество реализованных инициативных проектов, нарастающим итогом | ГП | Возрастание | Единица | 8 | 20 | 25 | 25 | ППЧО от 07.02.2024 №90-П | Администрация | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 2 | Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения | ГП | Возрастание | Процент | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | ППЧО от 07.02.2024 №90-П | Администрация |  |

- *в разделе 2 и далее предусмотрены сокращения:

- «ГП» - государственная программа;

- ППЧО от 07.07.2024 №90-П – постановление Правительства Челябинской области от 07.02.2024 №90-П;

- Администрация- администрация Чебаркульского городского округа.

- Прокси – показатели муниципальной программы в 2025 году.

- Прокси – показатели комплекса муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 4. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| - № - п/п | - Цель/наименование показателей | - Уровень показателя* | - Единица измерения по ОКЕЙ** | - Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - январь | - февраль | - март | - апрель | - май | - июнь | - июль | - август | - сентябрь | - октябрь | - ноябрь |  |
| - Цель: Создание партнерской модели взаимодействия государства, субъектов предпринимательской деятельности, эффективное взаимодействие с гражданами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Общее количество реализованных инициативных проектов нарастающим итогом | - ГП | - единиц | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 0 | - 0 | - 20 |
| - 2 | Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов в общей численности постоянного населения | - ГП | - процентов | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2,8 |

- 5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение реализации инициативных проектов» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Чебаркульского городского округа | Срок реализации 2025-2027 |  |
|  | Задача: «Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования, посредством вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения» | удовлетворение потребностей граждан в повышении качества жизни в муниципальных образованиях, увеличение вовлеченности граждан в бюджетный процесс | общее количество реализованных инициативных проектов, нарастающим итогом |
|  |  |  | доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов в общей численности постоянного населения |

- 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 36 249 650,00 | 34 341810,00 | 34 341 810,00 | 104 933 270,00 |
| областной бюджет | 36 213 400,40 | 34 307 470,00 | 34 307 470,00 | 104 828 340,00 |
| бюджет городского округа | 36250,00 | 34340,00 | 34340,00 | 104930,00 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение реализации инициативных проектов», в том числе: | 36 249 650,00 | 34 341810,00 | 34 341 810,00 | 104 933 270,00 |
| областной бюджет | 36 213 400,40 | 34 307 470,00 | 34 307 470,00 | 104 828 340,00 |
| бюджет городского округа | 36250,00 | 34340,00 | 34340,00 | 104930,00 |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение реализации инициативных проектов»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (наименование) | администрация Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Поддержка инициативных проектов в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | «Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования, посредством вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Общее количество реализованных инициативных проектов, нарастающим итогом | возрастающий | ГП | единиц | 8 | 20 | 25 | 25 | Администрация |
|  | - Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов в общей численности постоянного населения | возрастающий | ГП | процентов | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | Администрация |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

| № п/п | Наименование | Базовое значение 2023 год | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Общее количество реализованных инициативных проектов, нарастающим итогом, единиц | 8 | 20 | 25 | 25 |
|  | Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа | 2 |  |  |  |
|  | Управление культуры администрации Чебаркульского городского округа | 1 |  |  |  |
|  | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 3 |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | 2 |  |  |  |
| 2. | Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов в общей численности постоянного населения, процентов |  |  |  |  |
|  | администрация Чебаркульского городского округа | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |

- 4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Общее количество реализованных инициативных проектов, нарастающим итогом | ГП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 1.2 | Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов в общей численности постоянного населения | ГП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача: «Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования, посредством вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат): Проведение информационной кампании по подготовке и реализации практик инициативного бюджетирования в Чебаркульском городском округе | осуществление текущей деятельности | размещение в сети интернет информации о начале подачи пакетов документов для участия в реализации практик инициативного бюджетирования | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие (результат): Организация проведения электронного голосования граждан в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью выявления их мнения по вопросу дополнительной поддержки проектов инициативного бюджетирования | осуществление текущей деятельности | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 14.02.2022 №73 | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие (результат): Финансирование инициативных проектов отобранных муниципальной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования | осуществление текущей деятельности | распределение бюджетных ассигнований на инициативные проекты | - | - | - | - | - |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <10> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации инициативных проектов» (всего), в том числе: | 36 249 650,00 | 34 341810,00 | 34 341 810,00 | 104 933 270,00 |
| областной бюджет | 36 213 400,40 | 34 307 470,00 | 34 307 470,00 | 104 828 340,00 |
| бюджет городского округа | 36250,00 | 34340,00 | 34340,00 | 104930,00 |
| Мероприятие (результат) «Проведение информационной кампании по подготовке и реализации практик инициативного бюджетирования в Чебаркульском городском округе», в том числе: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Организация проведения электронного голосования граждан в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью выявления их мнения по вопросу дополнительной поддержки проектов инициативного бюджетирования», в том числе: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Финансирование инициативных проектов отобранных муниципальной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования», всего, в том числе: | 36 249 650,00 | 34 341810,00 | 34 341 810,00 | 104 933 270,00 |
| областной бюджет | 36 213 400,40 | 34 307 470,00 | 34 307 470,00 | 104 828 340,00 |
| бюджет городского округа | 36250,00 | 34340,00 | 34340,00 | 104930,00 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования, посредством вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): «Проведение информационной кампании по подготовке и реализации практик инициативного бюджетирования в Чебаркульском городском округе » |  |  |  |  |
| Контрольная точка* |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Организация проведения электронного голосования граждан в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью выявления их мнения по вопросу дополнительной поддержки проектов инициативного бюджетирования |  |  |  |  |
| Контрольная точка* |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): «Финансирование инициативных проектов отобранных муниципальной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования |  |  |  |  |
| Контрольная точка* |  |  |  |  |

*по типу мероприятий контрольные точки не установлены

III. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Поддержка инициативных проектов в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий ««Обеспечение реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество реализованных инициативных проектов, нарастающим итогом | Метод расчета: накопительный, рассчитывается путем суммирования количества инициативных проектов | распоряжение о поддержке инициативных проектов | не позднее 27.12 текущего года |
| 2 | Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов в общей численности постоянного населения | Метод расчета: соотношение количества участников инициативного бюджетирования к среднегодовой численности населения | распоряжение об утверждении итогов электронного голосования | не позднее 10.12 текущего года |

IV. Реестр документов

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Порядок об исполнении муниципальной функции | решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа | Положение о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории Чебаркульского городского округа | 28.12.2020 №49 | администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/initsiativnoe-byudzhetirovanie/normativno-pravovaya-baza/ |
| 2 | Порядок об исполнении муниципальной функции | решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа | О внесении изменений в приложение 1 к Положению «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории Чебаркульского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов от 28.12.2020 г. № 49 "Об утверждении Положения о реализации Закона Челябинской области"" | 02.02.2021 №63 | администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/initsiativnoe-byudzhetirovanie/normativno-pravovaya-baza/ |
| 3 | Порядок об исполнении муниципальной функции | решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа | О внесении изменений в приложение к решению Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 28.12.2020 г. № 49 «Об утверждении Положения о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории Чебаркульского городского округа | 05.09.2023 №556 | администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/initsiativnoe-byudzhetirovanie/normativno-pravovaya-baza/ |
| 4 | Порядок об исполнении муниципальной функции | решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа | Положение о реализации инициативных проектов в Чебаркульском городском округе за счет средств бюджета Чебаркульского городского округа | 05.09.2023 №555 | администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/initsiativnoe-byudzhetirovanie/normativno-pravovaya-baza/ |
| 5 | Порядок об исполнении муниципальной функции | решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа | Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату (в том числе организациям), осуществляющим их перечисление в бюджет Чебаркульского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа | 05.05.2021 №117 | администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/initsiativnoe-byudzhetirovanie/normativno-pravovaya-baza/ |
| 6 | Порядок об исполнении муниципальной функции | постановление администрации Чебаркульского городского округа | Регламент взаимодействия администрации Чебаркульского городского округа с инициаторами проектов, реализуемых на территории Чебаркульского городского округа | 04.02.2022 №54 | администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/initsiativnoe-byudzhetirovanie/normativno-pravovaya-baza/ |
| 7 | Порядок об исполнении муниципальной функции | постановление администрации Чебаркульского городского округа | # О внесении изменений в постановление администрации Чебаркульского городского округа от 04.02.2022 № 54 «Об утверждении Регламента взаимодействия администрации Чебаркульского городского округа с инициаторами проектов, реализуемых на территории Чебаркульского городского округа | 27.09.2023 №723 | администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/initsiativnoe-byudzhetirovanie/normativno-pravovaya-baza/ |
| 8 | Порядок об исполнении муниципальной функции | постановление администрации Чебаркульского городского округа | Порядок проведения на территории Чебаркульского городского округа электронного голосования граждан в отношении инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору | 14.02.2022 №73 | администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/initsiativnoe-byudzhetirovanie/normativno-pravovaya-baza/ |
| 9 | Порядок об исполнении муниципальной функции | постановление администрации Чебаркульского городского округа | Порядок согласования использования экономии бюджетных средств в результате применения конкурентных способов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по итогам завершения реализации инициативных проектов на территории Чебаркульского городского округа | 27.09.2023 №724 | администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/initsiativnoe-byudzhetirovanie/normativno-pravovaya-baza/ |
| 10 | Порядок об исполнении муниципальной функции | постановление администрации Чебаркульского городского округа | Об уполномоченных органах по реализации инициативных проектов в Чебаркульском городском округе | 14.02.2022 №75 | администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/initsiativnoe-byudzhetirovanie/normativno-pravovaya-baza/ |
| 11 | Порядок об исполнении муниципальной функции | постановление администрации Чебаркульского городского округа | О комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в Чебаркульском городском округе». | 11.02.2022 №70 | администрации Чебаркульского городского округа | https://chebarcul.ru/administration/initsiativnoe-byudzhetirovanie/normativno-pravovaya-baza/ |